## 路基时间台账
重庆潼南至荣昌高速公路TJ9标合同段 路基单位、分部及分项工程划分表
序号 | 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 施工开始时间 | 施工结束时间 | 28d日期
|  | 涵洞 | k129+460涵洞台背回填 | 2018-01-28 | 2018-01-31
|  | 涵洞 | k129+700涵洞台背回填 | 2017-10-01 | 2017-10-13
|  | 桥台 | 打石坑0号台 | 2018-04-30 | 2018-05-19
1 | K129+400~K138+633.67 路基工程 | K129+400~K129+750土石方工程 | K129+400~K129+490填方路基 | 2017-08-22 | 2018-02-08
|  |  | K129+490~K129+510低填路基 | 2018-02-02
|  |  | K129+510~K129+750填方路基 | 2017-06-26 | 2018-01-02
|  |  | K129+400～K129+429特殊路基（挖除换填） | 2017-05-02
|  |  | K129+400～K129+440特殊路基（换填） | 2017-04-28
|  |  | K129+585～K129+690特殊路基（挖除换填） | 2017-03-15
|  |  | K129+650～K129+750特殊路基（换填） | 2017-03-01 | 2017-03-05 | 2017-04-02
|  | 排水工程 | K129+140～K129+210I-2型排水沟 右 | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 2018-05-06
|  |  | K129+175～K129+275I-1型排水沟 左 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-05-08
|  |  | K129+210～K129+260I-1型排水沟 右 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-05-07
|  |  | K129+260～K129+320I-1型排水沟 右 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-05-07
|  |  | K129+280I-1型排水沟 右 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-09-20
K129+280沉砂池 右
|  |  | K129+320～K129+405I-1型排水沟 右 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-05-08
|  |  | K129+400～K129+610I-1型排水沟 左 | 2017-06-28 | 2017-07-07 | 2018-05-09
|  |  | K129+420～K129+750I-1型排水沟 右 | 2017-06-01 | 2017-06-12 | 2018-05-10
|  |  | K129+675～K129+750I-1型排水沟 左 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2018-05-11
|  |  | k129+744-k131+010I-1型排水沟 右 | 2018-07-24 | 2018-08-05 | 2018-06-04
K129+460边沟圆管涵
K129+450A式急流槽 右
K129+650A式急流槽 左
K129+740A式急流槽 左
K129+470～K129+550段喷播植草护坡
K129+490～K129+530段喷播植草护坡
K129+120～K129+470段三维网植草护坡
K129+410～K129+490段三维网植草护坡
K129+530～K129+740段三维网植草护坡
K129+550～K129+740段三维网植草护坡
K129+675～K129+730段路堤拱形骨架衬砌护坡
|  |  | K129+405～K129+420段浆砌片石护坡 |  | 2017-06-07 | 2017-07-05
|  |  | K129+610～K129+675浆砌片石护坡 |  | 2017-12-21 | 2018-01-18
K129+580检修踏步
K129+680检修踏步
|  |  | K130+820涵洞涵背回填 | 2017-08-21 | 2017-08-28
|  | K130+673~K131+009土石方工程 | K130+765~K131+009填方路基 | 2017-06-29 | 2017-09-26
|  |  | K130+810～K130+900特殊路基（换填） | 2017-05-08
|  |  | k130+744-k130+765浅挖路基 | 2017-09-18
|  |  | K130+840～K130+900特殊路基（挖除换填） | 2017-05-09
|  |  | K130+770～K131+010I-1型排水沟 左 | 2018-01-18 | 2018-01-20 | 2018-02-17
K130+743.5～K130+790段喷播植草护坡
K130+910～K131+009.5段喷播植草护坡
K130+780～K130+910段三维网植草护坡
K130+790～K131+009.5段三维网植草护坡
K130+820～K130+890段路堤拱形骨架衬砌护坡
|  |  | K130+845～K130+875浆砌片石护坡 |  | 2018-02-05 | 2018-03-05
K130+743.5～K130+780段CF网植草护坡
K130+765~K130+780纵向填挖交界土工格栅
|  | K131+076~K132+034土石方工程 | k131+260涵背回填 | 2017-09-21 | 2017-09-29
k131+405涵背回填
|  |  | k131+460涵背回填 | 2017-07-04 | 2017-07-13
|  |  | k131+570涵背回填 | 2017-07-20 | 2017-07-28
|  |  | k131+740涵背回填 | 2017-08-01 | 2017-08-14
|  |  | k131+880涵背回填 | 2017-08-26 | 2017-08-31
|  |  | K131+076~K131+170填方路基 | 2017-07-21 | 2017-08-29
|  |  | K131+190~K131+670填方路基 | 2017-06-20 | 2017-09-11
|  |  | K131+730~K132+034填方路基 | 2017-07-15 | 2017-09-15
|  |  | K131+220～K131+340特殊路基（换填） | 2017-05-12
|  |  | K131+440～K131+560特殊路基（挖除换填） | 2017-05-16
|  |  | K131+560～K131+610特殊路基（换填） | 2017-05-18
K131+780～K131+820特殊路基（盲沟）
|  |  | K131+860～K131+920特殊路基（挖除换填） | 2017-05-20
|  |  | K131+920～K132+034特殊路基（换填） | 2017-05-22
K131+170~K131+190低填路基
K131+670~K131+710浅挖路基
K131+710~K131+730低填路基
K131+110~K131+165 横向填挖交界土工格栅+盲沟
K131+290~K131+330横向填挖交界土工格栅+盲沟
K131+330~K131+400陡坡路堤土工格栅
K131+650~K131+730横向填挖交界土工格栅+盲沟
|  |  | K131+076～K131+105I-1型排水沟 右 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-02-19
|  |  | K131+076～K131+113I-1型排水沟 左 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 2018-06-30
|  |  | K131+105～K131+290I-1型排水沟 右 | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-06-04
|  |  | K131+190～K131+210I-1型排水沟 左 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 2018-06-30
|  |  | K131+210～K131+330I-2型排水沟 左 | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 2018-06-03
|  |  | K131+330～K131+460I-1型排水沟 左 | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 2018-02-17
|  |  | K131+330～K131+550I-1型排水沟 右 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2018-02-18
|  |  | K131+460～K131+490I-2型排水沟 左 | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 2018-06-03
|  |  | K131+490～K131+530I-1型排水沟 左 | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 2018-06-03
|  |  | K131+530～K131+590I-2型排水沟 左 | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 2018-06-03
|  |  | K131+550～K131+590I-1型排水沟 右 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2018-06-04
|  |  | K131+560I-1型排水沟 左 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-07-04
|  |  | K131+590～K131+630I-1型排水沟 左 | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 2018-02-18
|  |  | K131+590～K131+680I-1型排水沟 右 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2018-02-19
|  |  | K131+680～K131+880I-1型排水沟 右 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2018-02-20
|  |  | K131+710～K131+800I-1型排水沟 左 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-29
|  |  | K131+800～K131+820I-2型排水沟 左 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-30
|  |  | K131+820～K131+870I-1型排水沟 左 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-30
|  |  | K131+870～K131+950I-2型排水沟 左 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-06-04
|  |  | K131+880～K132+020I-1型排水沟 右 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-02-21
|  |  | K131+950～K132+035I-1型排水沟 左 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-06-04
|  |  | K132+020～K132+035I-1型排水沟 右 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-02-21
K131+330～K131+430段喷播植草护坡
K131+710～K131+770段喷播植草护坡
K131+075.5～K131+112.5段三维网植草护坡
K131+075.5～K131+290段三维网植草护坡
K131+190～K131+630段三维网植草护坡
K131+430～K132+034.5段三维网植草护坡
K131+770～K132+034.5段三维网植草护坡
K131+450～K131+590段路堤拱形骨架衬砌护坡
K131+112.5～K131+190段CF网植草护坡
K131+290～K131+330段CF网植草护坡
K131+630～K131+710段CF网植草护坡
K131+120检修踏步
K131+300检修踏步
K131+400检修踏步
K131+500检修踏步
K131+800检修踏步
K131+900检修踏步
K132+000检修踏步
|  | K132+101~K132+886土石方工程 | K132+230~K132+310填方路基
K132+470~K132+590挖方路基
K132+630~K132+750挖方路基
K132+750~K132+770填方路基
K132+790~K132+830挖方路基
|  |  | K132+240～K132+290特殊路基（换填） | 2017-05-23
|  |  | K132+724～K132+755特殊路基（挖除换填） | 2017-05-03
|  |  | K132+740～K132+785特殊路基（换填） | 2017-05-06
K132+150~K132+210浅挖路基
K132+210~K132+230低填路基
K132+310~K132+470浅挖路基
K132+590~K132+630浅挖路基
K132+770~K132+790浅挖路基
K132+830~K132+886浅挖路基
|  |  | K132+101～K132+150I-1型排水沟 左 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 2018-06-30
|  |  | K132+101～K132+310I-1型排水沟 右 | 2017-10-21 | 2017-10-22 | 2017-11-19
|  |  | K132+210～K132+250I-1型排水沟 左 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-09-20
|  |  | K132+250～132+370I-2型排水沟 左 | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 2018-05-06
|  |  | K132+750～K132+790I-2型排水沟 右 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-06-05
|  |  | K132+830～K132+886I-1型排水沟 右 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-06-05
|  |  | K132+873～K132+886I-1型排水沟 左 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-06-04
K130+744～K130+770盖板边沟I沟 左
|  |  | K131+113～K131+190盖板边沟I沟 左 |  | 2018-04-11 | 2018-05-09
|  |  | K131+290～K131+330盖板边沟I沟 右 |  | 2018-04-11 | 2018-05-09
|  |  | K131+630～K131+710盖板边沟I沟 左 |  | 2018-02-06 | 2018-03-06
|  |  | K132+150～K132+210盖板边沟I沟 左 |  | 2018-02-06 | 2018-03-06
|  |  | K132+310～K132+520盖板边沟II沟 右 |  | 2018-02-07 | 2018-03-07
|  |  | K132+370～K132+520盖板边沟I沟 左 |  | 2018-02-06 | 2018-03-06
|  |  | K132+520～K132+724盖板边沟I沟 左 |  | 2018-04-18 | 2018-05-16
|  |  | K132+520～K132+730盖板边沟II沟 右 |  | 2018-02-09 | 2018-03-09
|  |  | K132+730～K132+750盖板边沟II沟 右 |  | 2018-04-19 | 2018-05-17
|  |  | K132+753～K132+873盖板边沟I沟 左 |  | 2018-04-18 | 2018-05-16
|  |  | K132+790～K132+830盖板边沟II沟 右 |  | 2018-04-25 | 2018-05-23
K132+235边沟圆管涵
K130+750A式急流槽 右
K130+800A式急流槽 左
K130+850A式急流槽 右
K130+900A式急流槽 左
K130+950A式急流槽 左
K131+000A式急流槽 左
K131+090A式急流槽 左
K131+140A式急流槽 右
K131+190A式急流槽 左
K131+240A式急流槽 左
K131+340A式急流槽 左
K131+440A式急流槽 右
K131+540A式急流槽 右
K131+630B式急流槽 左
K131+640A式急流槽 右
K131+740A式急流槽 左
K131+840A式急流槽 左
K131+940A式急流槽 右
K132+025A式急流槽 左
K132+120A式急流槽 右
K132+220A式急流槽 右
K132+886C式急流槽 右
K132+886C式急流槽 左
K132+100.5～K132+150段喷播植草护坡
K132+100.5～K132+230段喷播植草护坡
K132+290～K132+370段喷播植草护坡
K132+210～K132+290段三维网植草护坡
K132+230～K132+310段三维网植草护坡
K132+150～K132+210段CF网植草护坡
K132+310～K132+520段CF网植草护坡
K132+370～K132+520段CF网植草护坡
K132+830～K132+885.5段喷播植草护坡
|  |  | k133+205涵洞涵背回填 | 2017-05-24
|  |  | k133+460涵洞涵背回填 | 2017-06-24
|  |  | k133+720涵洞涵背回填 | 2017-08-18
|  |  | k133+900涵洞涵背回填 | 2017-07-05
|  |  | k134+175涵洞涵背回填 | 2017-11-07
|  |  | k134+322涵洞涵背回填 | 2017-09-11
|  |  | k134+890涵洞涵背回填 | 2017-08-27
|  | K133+014.5~K134+940土石工程 | K133+014.5~K133+550填方路基
K133+610~K134+000填方路基
K134+000~K134+068挖方路基
2 | K129+400~K138+633.67 路基工程 |  | K134+090~K134+230填方路基
K134+270~K134+450填方路基
K134+470~K134+514挖方路基
K134+570~K134+760挖方路基
K134+760~K134+930填方路基
|  |  | K133+080～K133+240特殊路基（换填） | 2017-03-02
|  |  | K133+260～K133+500特殊路基（换填） | 2017-03-06
|  |  | K134+318～K134+450特殊路基（挖除换填） | 2017-03-10
|  |  | K133+605～K133+695特殊路基（换填） | 2017-02-08
K133+650～K133+670特殊路基（盲沟）
|  |  | K133+700～K134+020特殊路基（换填） | 2017-02-10
|  |  | K134+120～K134+220特殊路基（换填） | 2017-02-14
|  |  | K134+280～K134+340特殊路基（换填） | 2017-02-15
|  |  | K134+400～K134+460特殊路基（换填） | 2017-02-26
K134+780～K134+820特殊路基（盲沟）
|  |  | K134+820～K134+910特殊路基（换填） | 2017-02-18
K133+550~K133+610浅挖路基
K134+068~K134+090浅挖路基
K134+230~K134+270浅挖路基
K134+450~K134+470浅挖路基
K134+514~K134+570浅挖路基
|  |  | K133+015～K133+190I-1型排水沟 右 | 2017-04-22 | 2017-04-24 | 2017-05-22
|  |  | K133+015～K133+570I-1型排水沟 左 | 2017-10-17 | 2017-10-22 | 2017-11-19
|  |  | K133+190～K133+213I-2型排水沟 右 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-05-23
|  |  | K133+213～K133+250I-1型排水沟 右 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 2017-05-24
|  |  | K133+250～K133+270I-1型排水沟 右 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 2017-05-24
|  |  | K133+270～K133+550I-1型排水沟 右 | 2017-04-27 | 2017-05-01 | 2017-05-29
|  |  | K133+290～K133+330I-1型排水沟 左 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2018-01-19
|  |  | K133+330～K133+390I-1型排水沟 左 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2018-01-19
|  |  | K133+390～K133+410I-1型排水沟 左 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2018-01-19
|  |  | K133+410～K133+570I-1型排水沟 左 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-07-18
|  |  | K133+590～K133+630I-1型排水沟 左 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-10-12
|  |  | K133+590～K133+650I-1型排水沟 右 | 2017-09-09 | 2017-09-09 | 2017-10-07
|  |  | K133+630～K133+650I-1型排水沟 左 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-10-12
|  |  | K133+650～K133+670I-2型排水沟 右 | 2017-09-09 | 2017-09-09 | 2017-10-07
|  |  | K133+650～K133+685I-1型排水沟 左 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-10-12
|  |  | K133+670～K133+750I-1型排水沟 右 | 2017-09-10 | 2017-09-10 | 2017-10-08
|  |  | K133+685～K133+695I-1型排水沟 左 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-10-13
|  |  | K133+695～K133+730I-1型排水沟 左 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-10-13
|  |  | K133+730～K133+990I-2型排水沟 左 | 2017-10-28 | 2017-10-30 | 2017-11-27
|  |  | K133+750～K133+790I-2型排水沟 右 | 2017-10-29 | 2017-10-29 | 2017-11-26
|  |  | K133+790～K133+870I-1型排水沟 右 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-11-27
|  |  | K133+870～K133+990I-2型排水沟 右 | 2017-11-12 | 2017-11-12 | 2017-12-10
|  |  | K133+990～K134+030I-1型排水沟 右 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-12-11
|  |  | K134+068～K134+130I-1型排水沟 左 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2018-01-19
|  |  | K134+090～K134+150I-1型排水沟 右 | 2017-12-24 | 2017-12-24 | 2018-01-21
|  |  | K134+150～K134+188I-1型排水沟 左 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2018-01-19
|  |  | K134+150～K134+210I-2型排水沟 右 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2018-01-22
|  |  | K134+188～K134+230I-2型排水沟 左 | 2017-12-23 | 2017-12-23 | 2018-01-20
|  |  | K134+210～K134+230I-1型排水沟 右 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2018-01-22
|  |  | K134+230～K134+250I-1型排水沟 左 | 2017-12-23 | 2017-12-23 | 2018-01-20
|  |  | K134+270～K134+290I-2型排水沟 右 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2018-01-22
|  |  | K134+270～K134+318I-1型排水沟 左 | 2017-12-23 | 2017-12-23 | 2018-01-20
|  |  | K134+290～K134+410I-1型排水沟 右 | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 2017-08-19
|  |  | K134+400～K134+410I-1型排水沟 左 | 2017-12-23 | 2017-12-23 | 2018-01-20
|  |  | K134+410～K134+450I-2型排水沟 左 | 2017-12-23 | 2017-12-23 | 2018-01-20
K133+550～K133+590盖板边沟I沟 右
K133+570～K133+590盖板边沟I沟 左
|  |  | K133+990～K134+068盖板边沟I沟 左 |  | 2018-01-07 | 2018-02-04
|  |  | K134+030～K134+090盖板边沟I沟 右 |  | 2017-12-15 | 2018-01-12
|  |  | K134+130～K134+150盖板边沟I沟 左 |  | 2018-01-07 | 2018-02-04
|  |  | K134+230～K134+270盖板边沟I沟 右 |  | 2017-12-13 | 2018-01-10
|  |  | K134+250～K134+270盖板边沟I沟 左 |  | 2018-02-07 | 2018-03-07
K134+420～K134+530盖板边沟I沟 右
|  |  | K134+450～K134+770盖板边沟II沟 左 |  | 2017-11-21 | 2017-12-19
|  |  | K134+570～K134+810盖板边沟I沟 右 |  | 2017-08-14 | 2017-09-11
K133+700边沟圆管涵
|  |  | K133+015C式急流槽 右 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-07-08
|  |  | K133+015C式急流槽 左 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-07-08
|  |  | K133+100A式急流槽 右 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-07-08
|  |  | K133+150A式急流槽 右 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-07-08
|  |  | K133+200A式急流槽 右 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-07-08
|  |  | K133+250A式急流槽 右 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-07-08
|  |  | K133+300A式急流槽 右 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-07-08
|  |  | K133+350A式急流槽 右 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-07-08
|  |  | K133+400A式急流槽 右 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-07-08
|  |  | K133+450A式急流槽 右 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-07-08
|  |  | K133+500A式急流槽 右 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-07-08
|  |  | K133+700A式急流槽 右 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-07-08
|  |  | K133+750A式急流槽 右 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-07-08
|  |  | K133+800A式急流槽 右 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-07-08
|  |  | K133+850A式急流槽 右 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-07-08
|  |  | K133+900A式急流槽 左 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-07-08
|  |  | K134+000A式急流槽 右 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-07-08
|  |  | K134+100A式急流槽 右 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-07-08
|  |  | K134+200A式急流槽 左 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-07-08
|  |  | K134+300A式急流槽 左 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-07-08
|  |  | K134+400A式急流槽 左 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-07-08
|  |  | K134+800A式急流槽 左 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-07-08
|  |  | K134+900A式急流槽 左 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-07-08
K133+650～K133+670盲沟
K134+780～K134+820盲沟
|  |  | K134+770～K134+950I-1型排水沟 左 | 2017-10-21 | 2017-10-22 | 2017-11-19
|  |  | K134+810～K134+830I-1型排水沟 右 | 2017-11-04 | 2017-11-04 | 2017-12-02
|  |  | K134+830～K134+850I-2型排水沟 右 | 2017-11-04 | 2017-11-04 | 2017-12-02
|  |  | K134+850～K134+930I-1型排水沟 右 | 2017-11-05 | 2017-11-05 | 2017-12-03
K133+425～K133+450段喷播植草护坡
K133+470～K133+650段喷播植草护坡
K133+510～K133+530段喷播植草护坡
K133+530～K133+650段喷播植草护坡
K133+770～K133+830段喷播植草护坡
K133+810～K133+870段喷播植草护坡
K133+870～K133+890段喷播植草护坡
K134+068～K134+312.5段喷播植草护坡
K134+110～K134+130段喷播植草护坡
K134+210～K134+312.5段喷播植草护坡
K134+530～K134+570段喷播植草护坡
K134+770～K134+830段喷播植草护坡
K134+830～K134+870段喷播植草护坡
K133+014.5～K133+470段三维网植草护坡
K133+014.5～K133+530段三维网植草护坡
K133+650～K134+210段三维网植草护坡
K133+650～K134+990段三维网植草护坡
K134+312.5～K134+430段三维网植草护坡
K134+312.5～K134+450段三维网植草护坡
K134+810～K135+070段三维网植草护坡
K134+830～K134+950段三维网植草护坡
|  |  | K132+723.5～K132+752.5段浆砌片石护坡 |  | 2018-08-22 | 2018-09-19
|  |  | K134+317.5～K134+400段浆砌片石护坡 |  | 2017-07-31 | 2017-08-28
K132+520～K132+830段CF网植草护坡
K132+520～K132+885.5段CF网植草护坡
K133+990～K134+068段CF网植草护坡
K134+430～K134+530段CF网植草护坡
K134+450～K134+770段CF网植草护坡
K134+570～K134+810段CF网植草护坡
|  | K134+940~K136+520土石方工程 | K135+010~K135+090填方路基
K135+150~K135+308挖方路基
K135+430~K135+690填方路基
K135+710~K135+830填方路基
K135+850~K135+910挖方路基
K135+930~K136+010填方路基
K136+010~K136+140挖方路基
K136+140~K136+395填方路基
K136+410~K136+505挖方路基
|  |  | K134+920～K134+940特殊路基（换填） | 2017-04-04
K134+930～K134+960特殊路基（盲沟）
|  |  | K134+970～K135+150特殊路基（换填） | 2017-04-07
|  |  | K135+330～K135+410特殊路基（换填） | 2017-04-11
K135+465～K135+575特殊路基（强夯置换）
|  |  | K135+496～K135+574特殊路基（挖除换填） | 2017-03-15
|  |  | K135+575～K135+650特殊路基（换填） | 2017-03-18
|  |  | K135+730～k135+850特殊路基（换填） | 2017-04-14
|  |  | K135+890～K135+930特殊路基（换填） | 2017-04-16
|  |  | K135+935～K135+980特殊路基（挖除换填） | 2017-03-09
|  |  | K135+980～K136+010特殊路基（换填） | 2017-04-18
|  |  | K136+130～K136+210特殊路基（换填） | 2017-04-20
|  |  | K136+210～K136+300特殊路基（换填） | 2017-03-11
|  |  | K136+260～K136+410特殊路基（换填） | 2017-02-16
K134+930~K135+010浅挖路基
K135+090~K135+150浅挖路基
3 | K129+400~K138+633.67 路基工程 | K134+940~K136+520土石方工程 | K135+308~K135+430浅挖路基
K135+690~K135+710低填路基
K135+830~K135+850浅挖路基
K135+910~K135+930浅挖路基
K136+395~K136+410浅挖路基
K136+505~K136+515低填路基
|  |  | K134+970～K134+990I-1型排水沟 右 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-12-04
|  |  | K134+990～K135+050I-2型排水沟 右 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-12-04
|  |  | K135+010～K135+030I-1型排水沟 左 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-11-28
|  |  | K135+030～K135+130I-2型排水沟 左 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-29
|  |  | K135+050～K135+070I-1型排水沟 右 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-12-04
|  |  | K135+170～K135+190I-1型排水沟 右 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2018-01-22
K135+328～K135+390I-2型排水沟 左
|  |  | K135+390～K135+496I-1型排水沟 左 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-11-20
|  |  | K135+410～K135+510I-1型排水沟 右 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-05-09
|  |  | K135+510～K135+568I-2型排水沟 右 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-02-23
|  |  | K136+515～K136+530I-2型排水沟 右 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2018-02-24
|  |  | K134+530～K134+570I-1型排水沟 右 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2018-02-25
|  |  | K135+568～K135+588I-1型排水沟 右 | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 2018-02-24
|  |  | K135+570～K135+610I-2型排水沟 左 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-11-21
|  |  | K135+574～K135+690I-1型排水沟 左 | 2017-10-22 | 2017-10-23 | 2018-02-26
|  |  | K135+588～K135+610I-1型排水沟 右 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-26
|  |  | K135+610～K135+630I-1型排水沟 右 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-05-09
|  |  | K135+630～K135+650I-2型排水沟 右 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-05-09
|  |  | K135+650～K135+690I-1型排水沟 右 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-05-10
|  |  | K135+710～K135+750I-1型排水沟 右 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-26
|  |  | K135+750～K135+770I-2型排水沟 右 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2018-01-23
|  |  | K135+750～K135+790I-1型排水沟 左 | 2017-12-23 | 2017-12-23 | 2018-01-20
|  |  | K135+770～K135+790I-1型排水沟 右 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2018-01-23
|  |  | K135+790～K135+830I-2型排水沟 右 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2018-01-18
|  |  | K135+790～K135+830I-2型排水沟 左 | 2017-12-24 | 2017-12-24 | 2018-01-21
|  |  | K135+830～K135+850I-1型排水沟 右 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2018-01-18
|  |  | K135+830～K135+850I-1型排水沟 左 | 2017-12-24 | 2017-12-24 | 2018-01-21
|  |  | K135+870～K135+910I-1型排水沟 右 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-11-13
|  |  | K135+910～K135+930I-2型排水沟 右 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-11-13
|  |  | K135+930～K135+942I-1型排水沟 右 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-11-13
|  |  | K135+970～K136+010I-1型排水沟 左 | 2017-12-24 | 2017-12-24 | 2018-01-21
|  |  | K135+979～K136+010I-2型排水沟 右 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2018-01-18
|  |  | K136+150～K136+170I-1型排水沟 左 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 2017-11-03
|  |  | K136+170～K136+250I-1型排水沟 右 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2017-11-08
|  |  | K136+170～K136+280I-2型排水沟 左 | 2017-10-07 | 2017-10-07 | 2017-11-04
|  |  | K136+250～K136+290I-2型排水沟 右 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2017-11-08
|  |  | K136+290～K136+328I-1型排水沟 右 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 2017-11-09
|  |  | K136+333～K136+377I-1型排水沟 左 | 2017-12-24 | 2017-12-24 | 2018-01-21
|  |  | K136+490～K136+515I-1型排水沟 右 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2018-01-17
|  |  | K134+930～K134+970盖板边沟I沟 右 |  | 2017-12-16 | 2018-01-13
|  |  | K134+950～K135+010盖板边沟I沟 左 |  | 2017-12-15 | 2018-01-12
|  |  | K135+070～K135+170盖板边沟I沟 右 |  | 2017-11-14 | 2017-12-12
|  |  | K135+130～K135+328盖板边沟II沟 左 |  | 2017-10-09 | 2017-11-06
|  |  | K135+190～K135+410盖板边沟I沟 右 |  | 2017-11-11 | 2017-12-09
|  |  | K135+690～K135+710盖板边沟I沟 右 |  | 2018-05-08 | 2018-06-05
|  |  | K135+690～K135+750盖板边沟I沟 左 |  | 2018-02-08 | 2018-03-08
|  |  | K135+850～K135+870盖板边沟I沟 右 |  | 2017-11-21 | 2017-12-19
|  |  | K135+850～K135+970盖板边沟I沟 左 |  | 2017-11-21 | 2017-12-19
|  |  | K136+010～K136+150盖板边沟II沟 左 |  | 2017-09-10 | 2017-10-08
|  |  | K136+010～K136+170盖板边沟I沟 右 |  | 2017-10-21 | 2017-11-18
|  |  | K136+328～K136+490盖板边沟I沟 右 |  | 2017-10-22 | 2017-11-19
|  |  | K136+409～K136+505盖板边沟II沟 左 |  | 2017-10-09 | 2017-11-06
|  |  | K135+000A式急流槽 右 |  | 2018-06-11 | 43290
|  |  | K135+100A式急流槽 左 |  | 2018-06-11
|  |  | K135+450A式急流槽 右 |  | 2018-06-11
|  |  | K135+500A式急流槽 左 |  | 2018-06-11
|  |  | K135+550A式急流槽 左 |  | 2018-06-11
|  |  | K135+600A式急流槽 左 |  | 2018-06-11
|  |  | K135+650A式急流槽 左 |  | 2018-06-11
|  |  | K135+750A式急流槽 右 |  | 2018-06-11
|  |  | K135+800A式急流槽 左 |  | 2018-06-11
|  |  | K135+900A式急流槽 右 |  | 2018-06-11
|  |  | K136+200A式急流槽 左 |  | 2018-06-11
|  |  | K136+300A式急流槽 左 |  | 2018-06-11
|  |  | K136+350A式急流槽 左 |  | 2018-06-11
|  |  | K136+500A式急流槽 右 |  | 2018-06-11
K134+930～K134+960盲沟
K136+050～K136+090IV型平台截水沟 左
K135+010～K135+130段喷播植草护坡
K135+170～K135+190段喷播植草护坡
K135+327.5～K135+490段喷播植草护坡
K134+930～K134+970段CF网植草护坡
K134+950～K135+010段CF网植草护坡
K135+070～K135+170段CF网植草护坡
K135+130～K135+327.5段CF网植草护坡
K135+190～K135+410段CF网植草护坡
K135+590～K135+630段喷播植草护坡
K135+750～K135+850段喷播植草护坡
K135+810～K136+010段喷播植草护坡
K135+930～K135+950段喷播植草护坡
K136+150～K136+250段喷播植草护坡
K136+190～K136+230段喷播植草护坡
K135+410～K135+810段三维网植草护坡
K135+490～K135+690段三维网植草护坡
K136+170～K136+327.5段三维网植草护坡
K136+250～K136+410段三维网植草护坡
K135+470～K135+650段路堤拱形骨架衬砌护坡
|  |  | K135+496.2～K135+573.5段浆砌片石护坡 |  | 2017-11-14 | 2017-12-12
|  |  | K135+941.9～K135+979.3段浆砌片石护坡 |  | 2018-02-06 | 2018-03-06
K135+690～K135+750段CF网植草护坡
K135+850～K136+150段CF网植草护坡
K136+010～K136+170段CF网植草护坡
K136+327.5～K136+490段CF网植草护坡
K136+410～K136+505段CF网植草护坡
K136+970～K137+110IV型平台截水沟 右
|  | K137+160~K138+633.67路基工程 | K137+160~K137+290挖方路基
K137+310~K137+430填方路基
K137+470~K137+650填方路基
K137+650~K137+690挖方路基
K137+710~K137+750填方路基
K137+770~K137+840挖方路基
K137+840~K137+950填方路基
K137+970~K138+170挖方路基
K138+170~K138+400填方路基
K138+400~K138+430挖方路基
K138+430~K138+663.67填方路基
|  |  | K137+330～K137+350特殊路基（换填） | 2017-04-14
|  |  | K137+345～K137+432特殊路基（挖除换填） | 2017-04-16
|  |  | K137+485～K137+630特殊路基（换填） | 2017-04-19
|  |  | K137+700～K137+760特殊路基（换填） | 2017-04-22
|  |  | K137+915～K137+950特殊路基（换填） | 2017-04-24
|  |  | K138+177～K138+250特殊路基（换填） | 2017-04-26
|  |  | K138+250～K138+980特殊路基（换填） | 2017-05-10
|  |  | K138+434～K138+451特殊路基（挖除换填） | 2017-04-27
|  |  | K138+450～K138+633特殊路基（挖除换填） | 2017-04-30
K138+524～K138+556特殊路基（碎石桩）
K137+290~K137+310浅挖路基
K137+430~K137+470浅挖路基
K137+690~K137+710浅挖路基
K137+750~K137+770浅挖路基
K137+950~K137+970浅挖路基
|  |  | K136+610～K136+670盖板边沟I沟 右 |  | 2017-11-11 | 2017-12-08 | 台账上有两个
|  |  | k136+710-k136+850盖板边沟II沟 左 |  | 2017-11-20 | 2017-11-21
|  |  | k136+910-k137+330盖板边沟II沟 左 |  | 2018-08-12 | 2018-08-13
|  |  | K136+940～K137+310盖板边沟I沟 右 |  | 2018-07-09 | 2018-07-14
|  |  | K137+430～K137+470盖板边沟I沟 左 |  | 2018-02-08 | 2018-03-08
|  |  | K137+630～K137+830盖板边沟I沟 左 |  | 2018-01-11 | 2018-02-08
|  |  | K137+650～K137+890盖板边沟II沟 右 |  | 2018-02-09 | 2018-03-09
|  |  | K137+930～K138+169盖板边沟I沟 左 |  | 2017-12-15 | 2018-01-12
|  |  | K137+970～K138+169盖板边沟I沟 右 |  | 2017-12-16 | 2018-01-13
|  |  | K138+250～K138+310盖板边沟I沟 右 |  | 2018-01-11 | 2018-02-08
|  |  | K138+370～K138+490盖板边沟I沟 右 |  | 2018-01-10 | 2018-02-07
|  |  | K138+410～K138+434盖板边沟I沟 左 |  | 2018-04-19 | 2018-05-17
|  |  | K136+505～K136+710I-1型排水沟 左 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-11-20
K136+670～K136+740I-1型排水沟 右
|  |  | K136+850～K136+910I-1型排水沟 左 |  | 2018-01-24 | 2018-02-21
|  |  | K136+530～K136+610I-1型排水沟 右 |  | 2017-10-24 | 2017-11-21
|  |  | K137+310～K137+367I-2型排水沟 右 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-05-10
|  |  | K137+330～K137+353I-1型排水沟 左 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-05-08
|  |  | K137+420～K137+430I-1型排水沟 左 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-01-31
|  |  | K137+431～K137+610I-1型排水沟 右 | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 2018-02-04
|  |  | K137+470～K137+570I-1型排水沟 左 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-01-31
|  |  | K137+610～K137+630I-1型排水沟 左 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-02-01
|  |  | K137+610～K137+630I-2型排水沟 右 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-02-05
|  |  | K137+630～K137+650I-1型排水沟 右 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-02-05
|  |  | K137+830～K137+890I-2型排水沟 左 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-02-02
|  |  | K137+890～K137+930I-1型排水沟 右 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-02-27
|  |  | K137+890～K137+930I-1型排水沟 左 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-02-02
|  |  | K137+930～K137+950I-2型排水沟 右 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-02-28
|  |  | K138+169～K138+250I-1型排水沟 右 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-02-07
|  |  | K138+169～K138+272I-1型排水沟 左 | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 2018-02-04
|  |  | K138+272～K138+370I-2型排水沟 左 | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 2018-02-04
|  |  | K138+310～K138+370I-1型排水沟 右 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-05-10
|  |  | K138+370～K138+410I-1型排水沟 左 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-05-08
|  |  | K138+490～K138+530I-1型排水沟 右 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-05-08
|  |  | K138+451～K138+550I-1型排水沟 左 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-02-22
|  |  | K138+530～K138+633I-2型排水沟 右 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01
|  |  | K138+550～K138+634I-1型排水沟 左 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-02-22
|  |  | K138+390～K138+410IV型平台截水沟 右 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-07-08
|  |  | k136+600A式急流槽 左 |  | 2018-06-11
|  |  | K137+350A式急流槽 右 |  | 2018-06-12
|  |  | K137+400A式急流槽 右 |  | 2018-06-12
|  |  | K137+500A式急流槽 左 |  | 2018-06-12
|  |  | K137+550A式急流槽 左 |  | 2018-06-12
|  |  | K137+600A式急流槽 右 |  | 2018-06-12
|  |  | K137+900A式急流槽 左 |  | 2018-06-12
|  |  | K137+950B式急流槽 右 |  | 2018-06-12
|  |  | K138+180B式急流槽 右 |  | 2018-06-12
|  |  | K138+220A式急流槽 右 |  | 2018-06-12
|  |  | K138+270B式急流槽 在 |  | 2018-06-12
|  |  | K138+320A式急流槽 左 |  | 2018-06-12
|  |  | K138+380B式急流槽 右 |  | 2018-06-12
|  |  | K138+450A式急流槽 左 |  | 2018-06-12
|  |  | K138+550A式急流槽 右 |  | 2018-06-12
|  |  | K138+633A式急流槽 左 |  | 2018-06-12
|  |  | K138+550A式急流槽 左 |  | 2018-06-12
K137+310～K137+570段喷播植草护坡
K137+330～K137+490段喷播植草护坡
K137+510～K137+550段喷播植草护坡
K137+710～K137+750段喷播植草护坡
K137+710～K137+770段喷播植草护坡
K137+830～K137+890段喷播植草护坡
K138+350～K138+370段喷播植草护坡
K137+490～K137+630段三维网植草护坡
K137+570～K137+650段三维网植草护坡
K137+890～K137+930段三维网植草护坡
K137+890～K137+970段三维网植草护坡
K138+168.5～K138+251.5段三维网植草护坡
K138+168.5～K138+633.67段三维网植草护坡
K138+310～K138+370段三维网植草护坡
K137+905～K137+950段路堤拱形骨架衬砌护坡
K138+190～K138+250段路堤拱形骨架衬砌护坡
|  |  | k138+450-k138+510段左侧路堤拱形骨架衬砌护坡 |  | 2018-05-10 | 2018-06-07
|  |  | k138+510～K138+633.67段右侧路堤拱形骨架衬砌护坡 |  | 2018-05-10 | 2018-06-07
|  |  | K137+352.8～K137+420段浆砌片石护坡 |  | 2017-11-15 | 2017-12-13
|  |  | K137+366.7～K137+431.2段浆砌片石护坡 |  | 2018-02-08 | 2018-03-08
K137+630～K137+710段CF网植草护坡
K137+650～K137+710段CF网植草护坡
K137+750～K137+830段CF网植草护坡
K137+770～K137+890段CF网植草护坡
K137+930～K138+168.5段CF网植草护坡
K137+970～K138+168.5段CF网植草护坡
K138+251.5～K138+310段CF网植草护坡
K137+950～K137+970段护肩
K138+490～K138+633.67段三维网植草护坡
K138+510～K138+633.67段三维网植草护坡
K138+450～K138+550段三维网植草护坡
|  |  | K138+433.6～K138+450.5段浆砌片石护坡 |  | 2018-02-09 | 2018-03-09
K138+370～K138+490段CF网植草护坡
|  | 倒虹吸 | K131+260倒虹吸
K131+560倒虹吸
K129+480钢筋砼盖板涵台背回填
K129+700钢筋砼盖板涵台背回填
K130+820钢筋砼盖板涵台背回填
K131+260钢筋砼盖板涵台背回填
K131+340箱涵台背回填
K131+460钢筋砼盖板涵台背回填
K131+560钢筋砼盖板涵台背回填
K131+760钢筋砼盖板涵台背回填
K131+880钢筋砼盖板涵台背回填
K132+260钢筋砼盖板涵台背回填
K133+205钢筋砼盖板涵台背回填
K133+460钢筋砼盖板涵台背回填
K133+720钢筋砼盖板涵台背回填
K133+900箱涵台背回填
K134+175钢筋砼盖板涵台背回填
K134+325钢筋砼盖板涵台背回填
K134+890钢筋砼盖板涵台背回填
K135+040钢筋砼盖板涵台背回填
K135+575钢筋砼盖板涵台背回填
K135+800钢筋砼盖板涵台背回填
K136+540钢筋砼盖板涵台背回填
K136+860箱涵台背回填
K137+420钢筋砼盖板涵台背回填
K137+620钢筋砼盖板涵台背回填
K137+740钢筋砼盖板涵台背回填
K137+910钢筋砼盖板涵台背回填
K138+360钢筋砼盖板涵台背回填
K138+540钢筋砼盖板涵台背回填
K129+750～K129+755.5填方路基
K129+860.5～K130+110填方路基
K130+130～K130+266填方路基
K130+343～K130+673填方路基
AK0+000~AK0+220.078填方路基
BK0+000~BK0+364.82填方路基
CK0+000~CK0+230填方路基
CK0+315~CK0+414.062填方路基
DK0+000~DK0+210填方路基
DK0+225~DK0+235填方路基
DK0+280~DK0+453.409填方路基
EK0+000~EK0+140填方路基
EK0+250~EK0+530填方路基
K130+160～K130+280 特殊路基（换填）
K130+395～K130+445 特殊路基（换填）
K130+610～K130+640 特殊路基（换填）
K130+170～K130+340特殊路基（换填）
BKO+260～BKO+340特殊路基（换填）
EKO+060～EKO+120 特殊路基（换填）
EKO+300～EKO+470 特殊路基（换填）
EKO+040～EKO+120特殊路基（换填）
EKO+510～EKO+620特殊路基（换填）
K130+110～K130+130低填路基
DK0+210~DK0+225低填路基
EK0+140~EK0+165低填路基
EK0+530~EK0+545低填路基
EK0+615~EK0+655低填路基
DK0+235~DK0+280浅挖路基
EK0+165~EK0+180浅挖路基
EK0+545~EK0+560浅挖路基
EK0+600~EK0+615浅挖路基
EK0+655~EK0+680浅挖路基
EK0+730~EK0+770浅挖路基
K130+110～K130+130 横向填挖交界土工格栅
EKO+140～EKO+180纵向填挖交界土工格栅
EKO+250～260横向填挖交界土工格栅
CKO+215～CKO+220纵向填挖交界土工格栅
CKO+310～CKO+330横向填挖交界土工格栅
DKO+225～DKO+235横向填挖交界土工格栅+盲沟
DKO+265～DKO+290横向填挖交界土工格栅+盲沟
K130+550～K130+600 陡坡路堤土工格栅
K130+440～K130+480特殊路基（盲沟）
BKO+140～BKO+200特殊路基（盲沟）
EKO+450～EKO+550特殊路基（盲沟）
|  |  | K129+744～K131+010I-1型排水沟 右 | 2018-05-05 | 2018-05-07 | 2018-06-04
|  |  | K129+750～K129+757I—2型排水沟 左 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 2018-06-30
|  |  | K129+860～K130+030I—1型排水沟 左 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-07-06
|  |  | K130+030～K130+061I—2型排水沟 左 | 2018-08-12 | 2018-08-12 | 2018-09-09
K130+061I—1型排水沟 左
|  |  | K130+210～K130+267I—1型排水沟 左 | 2018-06-03 | 2018-06-03 | 2018-07-01
|  |  | K130+267I—1型排水沟 左 | 2018-08-12 | 2018-08-12 | 2018-09-09
|  |  | K130+343I—1型排水沟 左 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-09-10
|  |  | K130+343～K130+375I—1型排水沟 左 | 2018-06-03 | 2018-06-03 | 2018-07-01
|  |  | K130+456～K130+673I—1型排水沟 左 | 2017-10-15 | 2017-10-15 | 2017-11-12
|  |  | K129+750～K129+757I—1型排水沟 右 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-07-02
|  |  | K129+860～K130+021I—1型排水沟 右 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-09-11
|  |  | K130+080～K130+150I—1型排水沟 右 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-07-02
|  |  | K130+210～K130+267I—1型排水沟 右 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-07-03
|  |  | K130+343I—1型排水沟 右 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 2018-09-12
|  |  | K130+343～K130+570I—1型排水沟 右 | 2017-08-13 | 2017-08-14 | 2017-09-11
|  |  | K130+590～K130+673I—1型排水沟 右 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-06-05
|  |  | K130+610I—1型排水沟 右 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 2018-09-12
|  |  | AKO+095～AKO+125I—1型排水沟 右 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-05-11
|  |  | AKO+000～AKO+169I—1型排水沟 右 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-11-21
|  |  | BKO+175～BKO+275I—1型排水沟 左 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-05-11
|  |  | BKO+125～BKO+140I—1型排水沟 右 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-05-11
|  |  | BKO+140～BKO+300I—2型排水沟 右 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-11-22
|  |  | BKO+300～BKO+365I—1型排水沟 右 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-03-02
|  |  | CKO+200～CKO+225I—1型排水沟 左 | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 2018-05-12
|  |  | CKO+315～CKO+331I—1型排水沟 左 | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 2018-05-12
|  |  | CKO+126～CKO+225I—1型排水沟 右 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-09-08
|  |  | CKO+315～CKO+331I—1型排水沟 左 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-06-05
|  |  | DKO+095～DKO+165I—1型排水沟 左 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-11-24
|  |  | DKO+063～DKO+120I—1型排水沟 右 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-11-24
|  |  | DKO+120～DKO+160I—2型排水沟 右 | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 2018-03-04
|  |  | DKO+160～DKO+225I—1型排水沟 右 | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 2018-03-04
|  |  | DKO+255～DKO+280I—1型排水沟 右 | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 2018-03-04
|  |  | DKO+280～DKO+310I—1型排水沟 右 | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 2018-03-04
|  |  | EKO+000～EKO+165I—1型排水沟 左 | 2018-04-15 | 2018-04-15 | 2018-05-13
|  |  | EKO+245～EKO+285I—1型排水沟 左 | 2018-04-15 | 2018-04-15 | 2018-05-13
|  |  | EKO+325～EKO+355I—1型排水沟 左 | 2018-04-15 | 2018-04-15 | 2018-05-13
|  |  | EKO+355～EKO+375I—2型排水沟 左 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-05-14
|  |  | EKO+375～EKO+430I—1型排水沟 左 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-05-14
|  |  | EKO+430～EKO+530I—1型排水沟 左 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-06-06
|  |  | EKO+530～EKO+545I—1型排水沟 左 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-06-06
|  |  | EKO+615～EKO+655I—1型排水沟 左 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-06-06
|  |  | EKO+630I—1型排水沟 左 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-09-13
|  |  | EKO+655～EKO+665I—1型排水沟 左 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-07-03
|  |  | EKO+000～EKO+075I—1型排水沟 右 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-02-07
|  |  | EKO+105～EKO+165I—1型排水沟 右 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-05-15
|  |  | EKO+270～EKO+305I—1型排水沟 右 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-05-15
|  |  | EKO+395～EKO+475I—1型排水沟 右 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-09-13
EKO+430I—1型排水沟 右
|  |  | K130+570～K130+590盖板边沟I型 左 |  | 2018-05-10 | 2018-06-07
|  |  | CKO+225～CKO+315盖板边沟I型 左 |  | 2018-05-10 | 2018-06-07
|  |  | CKO+225～CKO+315盖板边沟I型 右 |  | 2018-05-10 | 2018-06-07
|  |  | DKO+235～DKO+265盖板边沟I型 左 |  | 2018-05-10 | 2018-06-07
|  |  | DKO+225～DKO+255盖板边沟I型 右 |  | 2018-05-10 | 2018-06-07
|  |  | EKO+165～EKO+245盖板边沟I型 左 |  | 2018-09-22 | 2018-10-20
|  |  | EKO+545～EKO+615盖板边沟I型 左 |  | 2018-04-10 | 2018-05-08
|  |  | EKO+665～EKO+770盖板边沟I型 左 |  | 2017-12-16 | 2018-01-13
|  |  | EKO+165～EKO+270盖板边沟I型 右 |  | 2018-09-22 | 2018-10-20
|  |  | EKO+475～EKO+575盖板边沟I型 右 |  | 2017-12-16 | 2018-01-13
|  |  | EKO+575～EKO+650盖板边沟II型 右 |  | 2017-12-17 | 2018-01-14
|  |  | EKO+650～EKO+770盖板边沟I型 右 |  | 2017-12-18 | 2018-01-15
K129+860A式急流槽 左
K129+960A式急流槽 左
K130+060A式急流槽 左
K130+160A式急流槽 右
K130+260A式急流槽 左
K130+360A式急流槽 左
K130+460A式急流槽 右
K130+530A式急流槽 右
K130+580A式急流槽 左
K130+630A式急流槽 左
K130+674A式急流槽 右
K130+250～K130+266.5喷播植草护坡(一级填方边坡) 左
K130+550～K130+590喷播植草护坡(一级填方边坡) 右
AKO+040～AKO+080喷播植草护坡(一级填方边坡) 左
AKO+140～AKO+168.74喷播植草护坡(一级填方边坡) 左
BKO+135～BKO+175喷播植草护坡(一级填方边坡) 左
BKO+275～BKO+305喷播植草护坡(一级填方边坡) 左
CKO+145～CKO+225喷播植草护坡(一级填方边坡) 左
CKO+315～CKO+331.46喷播植草护坡(一级填方边坡) 右
DKO+175～DKO+235喷播植草护坡(一级填方边坡) 左
DKO+062.69～DKO+095喷播植草护坡(一级填方边坡) 右
DKO+195～DKO+225喷播植草护坡(一级填方边坡) 右
EKO+115～EKO+165喷播植草护坡(一级填方边坡) 左
EKO+610～EKO+665喷播植草护坡(一级填方边坡) 左
K0+065～K0+337.38一级填方边坡喷播植草护坡 右
K0+0～K0+065喷播植草护坡(一级填方边坡) 右
K0+125～K0+165喷播植草护坡(一级填方边坡) 右
K0+415～K0+480喷播植草护坡(一级填方边坡) 右
K129+750～K129+756三维网植草护坡(第1级坡面) 左
K129+859.5～K130+060.77三维网植草护坡(第1级坡面) 左
K130+150～K130+250三维网植草护坡(第1级坡面) 左
K130+360～K130+673三维网植草护坡(第1级坡面) 左
K129+750～K129+756三维网植草护坡(第1级坡面) 右
K129+859.5～K130+266.5三维网植草护坡(第1级坡面) 右
K130+342.5～K130+550三维网植草护坡(第1级坡面) 右
K130+590～K130+673三维网植草护坡(第1级坡面) 右
AKO+080～AKO+140三维网植草护坡(第1级坡面) 右
AKO+000～AKO+168.74三维网植草护坡(第1级坡面) 左
BKO+175～BKO+275三维网植草护坡(第1级坡面) 左
BKO+125.3～BKO+164.82三维网植草护坡(第1级坡面) 右
CKO+125.95～CKO+225三维网植草护坡(第1级坡面) 右
DKO+070～DKO+175三维网植草护坡(第1级坡面) 左
DKO+095～DKO+195三维网植草护坡(第1级坡面) 右
DKO+255～DKO+310.39三维网植草护坡(第1级坡面) 右
EKO+0～EKO+115三维网植草护坡(第1级坡面) 左
EKO+245～EKO+545三维网植草护坡(第1级坡面) 左
EKO+065～EKO+125三维网植草护坡(第1级坡面) 右
EKO+265～EKO+415三维网植草护坡(第1级坡面) 右
CKO+225～CKO+325CF网植草护坡(一级挖方边坡) 左
CKO+225～CKO+315CF网植草护坡(一级挖方边坡) 右
DKO+225～DKO+255CF网植草护坡(一级挖方边坡) 右
EKO+165～EKO+245CF网植草护坡(一级挖方边坡) 左
EKO+545～EKO+610CF网植草护坡(一级挖方边坡) 左
EKO+665～EKO+770CF网植草护坡(一级挖方边坡) 左
EKO+165～EKO+265CF网植草护坡(一级挖方边坡) 右
EKO+480～EKO+770CF网植草护坡(一级挖方边坡) 右
|  |  | K130+610～K130+640浆砌片石护坡 右 |  | 2017-12-21 | 2018-01-18
|  |  | EKO+075～EKO+105浆砌片石护坡 右 |  | 2017-09-18 | 2017-10-16
|  |  | EKO+305～EKO+395浆砌片石护坡 右 |  | 2017-10-10 | 2017-11-07
|  |  | K130+430～K130+673路堤拱形骨架衬砌护坡(第2级坡面) 左 |  | 2018-05-10 | 2018-06-07
|  |  | EK0+420～EK0+480右侧衡重式挡土墙 |  | 2018-08-20 | 2018-09-17
EK0+420～EK0+480右侧衡重式挡土墙墙背回填
K129+920检修踏步(填方边坡) 左
K129+912检修踏步(填方边坡) 右
CK0+230~CK0+315挖方路基
EK0+180~EK0+250挖方路基
EK0+560~EK0+600挖方路基
EK0+680~EK0+730挖方路基
EK0+770~EK0+801.764挖方路基
Formulas:
施工开始时间 = [施工结束时间]-2
施工开始时间 = [施工开始时间, row below]-1
施工结束时间 = [施工结束时间, row below]-1
施工结束时间 = [施工开始时间]

## 浆砌排水沟浆砌试验台账
浆砌片石排水沟 | 分项工程 | 施工开始时间 | 施工结束时间 | 28D日期
浆砌片石排水沟 | K129+140～K129+210I-2型排水沟 右 | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 2018-05-06
浆砌片石排水沟 | K129+175～K129+275I-1型排水沟 左 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-05-08
浆砌片石排水沟 | K129+210～K129+260I-1型排水沟 右 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-05-07
浆砌片石排水沟 | K129+260～K129+320I-1型排水沟 右 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-05-07
浆砌片石排水沟 | K129+280I-1型排水沟 右 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-09-20
浆砌片石排水沟 | K129+320～K129+405I-1型排水沟 右 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-05-08
浆砌片石排水沟 | K129+400～K129+610I-1型排水沟 左 | 2017-06-28 | 2017-07-07 | 2018-05-09
浆砌片石排水沟 | K129+420～K129+750I-1型排水沟 右 | 2017-06-01 | 2017-06-12 | 2018-05-10
浆砌片石排水沟 | K129+675～K129+750I-1型排水沟 左 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2018-05-11
浆砌片石排水沟 | K130+770～K131+010I-1型排水沟 左 | 2018-01-18 | 2018-01-20 | 2018-02-17
浆砌片石排水沟 | K131+076～K131+105I-1型排水沟 右 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-02-19
浆砌片石排水沟 | K131+076～K131+113I-1型排水沟 左 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 2018-06-30
浆砌片石排水沟 | K131+105～K131+290I-1型排水沟 右 | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-06-04
浆砌片石排水沟 | K131+190～K131+210I-1型排水沟 左 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 2018-06-30
浆砌片石排水沟 | K131+210～K131+330I-2型排水沟 左 | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 2018-06-03
浆砌片石排水沟 | K131+330～K131+460I-1型排水沟 左 | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 2018-02-17
浆砌片石排水沟 | K131+330～K131+550I-1型排水沟 右 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2018-02-18
浆砌片石排水沟 | K131+460～K131+490I-2型排水沟 左 | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 2018-06-03
浆砌片石排水沟 | K131+490～K131+530I-1型排水沟 左 | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 2018-06-03
浆砌片石排水沟 | K131+530～K131+590I-2型排水沟 左 | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 2018-06-03
浆砌片石排水沟 | K131+550～K131+590I-1型排水沟 右 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2018-06-04
浆砌片石排水沟 | K131+560I-1型排水沟 左 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-07-04
浆砌片石排水沟 | K131+590～K131+630I-1型排水沟 左 | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 2018-02-18
浆砌片石排水沟 | K131+590～K131+680I-1型排水沟 右 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2018-02-19
浆砌片石排水沟 | K131+680～K131+880I-1型排水沟 右 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2018-02-20
浆砌片石排水沟 | K131+710～K131+800I-1型排水沟 左 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-29
浆砌片石排水沟 | K131+800～K131+820I-2型排水沟 左 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-30
浆砌片石排水沟 | K131+820～K131+870I-1型排水沟 左 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-30
浆砌片石排水沟 | K131+870～K131+950I-2型排水沟 左 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-06-04
浆砌片石排水沟 | K131+880～K132+020I-1型排水沟 右 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-02-21
浆砌片石排水沟 | K131+950～K132+035I-1型排水沟 左 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-06-04
浆砌片石排水沟 | K132+020～K132+035I-1型排水沟 右 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-02-21
浆砌片石排水沟 | K132+101～K132+150I-1型排水沟 左 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 2018-06-30
浆砌片石排水沟 | K132+101～K132+310I-1型排水沟 右 | 2017-10-21 | 2017-10-22 | 2017-11-19
浆砌片石排水沟 | K132+210～K132+250I-1型排水沟 左 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-09-20
浆砌片石排水沟 | K132+250～132+370I-2型排水沟 左 | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 2018-05-06
浆砌片石排水沟 | K132+750～K132+790I-2型排水沟 右 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-06-05
浆砌片石排水沟 | K132+830～K132+886I-1型排水沟 右 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-06-05
浆砌片石排水沟 | K132+873～K132+886I-1型排水沟 左 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-06-04
浆砌片石排水沟 | K133+015～K133+190I-1型排水沟 右 | 2017-04-22 | 2017-04-24 | 2017-05-22
浆砌片石排水沟 | K133+015～K133+570I-1型排水沟 左 | 2017-10-17 | 2017-10-22 | 2017-11-19
浆砌片石排水沟 | K133+190～K133+213I-2型排水沟 右 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-05-23
浆砌片石排水沟 | K133+213～K133+250I-1型排水沟 右 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 2017-05-24
浆砌片石排水沟 | K133+250～K133+270I-1型排水沟 右 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 2017-05-24
浆砌片石排水沟 | K133+270～K133+550I-1型排水沟 右 | 2017-04-27 | 2017-05-01 | 2017-05-29
浆砌片石排水沟 | K133+290～K133+330I-1型排水沟 左 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2018-01-19
浆砌片石排水沟 | K133+330～K133+390I-1型排水沟 左 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2018-01-19
浆砌片石排水沟 | K133+390～K133+410I-1型排水沟 左 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2018-01-19
浆砌片石排水沟 | K133+410～K133+570I-1型排水沟 左 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-07-18
浆砌片石排水沟 | K133+590～K133+630I-1型排水沟 左 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-10-12
浆砌片石排水沟 | K133+590～K133+650I-1型排水沟 右 | 2017-09-09 | 2017-09-09 | 2017-10-07
浆砌片石排水沟 | K133+630～K133+650I-1型排水沟 左 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-10-12
浆砌片石排水沟 | K133+650～K133+670I-2型排水沟 右 | 2017-09-09 | 2017-09-09 | 2017-10-07
浆砌片石排水沟 | K133+650～K133+685I-1型排水沟 左 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-10-12
浆砌片石排水沟 | K133+670～K133+750I-1型排水沟 右 | 2017-09-10 | 2017-09-10 | 2017-10-08
浆砌片石排水沟 | K133+685～K133+695I-1型排水沟 左 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-10-13
浆砌片石排水沟 | K133+695～K133+730I-1型排水沟 左 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-10-13
浆砌片石排水沟 | K133+730～K133+990I-2型排水沟 左 | 2017-10-28 | 2017-10-30 | 2017-11-27
浆砌片石排水沟 | K133+750～K133+790I-2型排水沟 右 | 2017-10-29 | 2017-10-29 | 2017-11-26
浆砌片石排水沟 | K133+790～K133+870I-1型排水沟 右 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-11-27
浆砌片石排水沟 | K133+870～K133+990I-2型排水沟 右 | 2017-11-12 | 2017-11-12 | 2017-12-10
浆砌片石排水沟 | K133+990～K134+030I-1型排水沟 右 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-12-11
浆砌片石排水沟 | K134+068～K134+130I-1型排水沟 左 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2018-01-19
浆砌片石排水沟 | K134+090～K134+150I-1型排水沟 右 | 2017-12-24 | 2017-12-24 | 2018-01-21
浆砌片石排水沟 | K134+150～K134+188I-1型排水沟 左 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2018-01-19
浆砌片石排水沟 | K134+150～K134+210I-2型排水沟 右 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2018-01-22
浆砌片石排水沟 | K134+188～K134+230I-2型排水沟 左 | 2017-12-23 | 2017-12-23 | 2018-01-20
浆砌片石排水沟 | K134+210～K134+230I-1型排水沟 右 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2018-01-22
浆砌片石排水沟 | K134+230～K134+250I-1型排水沟 左 | 2017-12-23 | 2017-12-23 | 2018-01-20
浆砌片石排水沟 | K134+270～K134+290I-2型排水沟 右 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2018-01-22
浆砌片石排水沟 | K134+270～K134+318I-1型排水沟 左 | 2017-12-23 | 2017-12-23 | 2018-01-20
浆砌片石排水沟 | K134+290～K134+410I-1型排水沟 右 | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 2017-08-19
浆砌片石排水沟 | K134+400～K134+410I-1型排水沟 左 | 2017-12-23 | 2017-12-23 | 2018-01-20
浆砌片石排水沟 | K134+410～K134+450I-2型排水沟 左 | 2017-12-23 | 2017-12-23 | 2018-01-20
浆砌片石排水沟 | K134+770～K134+950I-1型排水沟 左 | 2017-10-21 | 2017-10-22 | 2017-11-19
浆砌片石排水沟 | K134+810～K134+830I-1型排水沟 右 | 2017-11-04 | 2017-11-04 | 2017-12-02
浆砌片石排水沟 | K134+830～K134+850I-2型排水沟 右 | 2017-11-04 | 2017-11-04 | 2017-12-02
浆砌片石排水沟 | K134+850～K134+930I-1型排水沟 右 | 2017-11-05 | 2017-11-05 | 2017-12-03
浆砌片石排水沟 | K134+970～K134+990I-1型排水沟 右 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-12-04
浆砌片石排水沟 | K134+990～K135+050I-2型排水沟 右 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-12-04
浆砌片石排水沟 | K135+010～K135+030I-1型排水沟 左 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-11-28
浆砌片石排水沟 | K135+030～K135+130I-2型排水沟 左 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-29
浆砌片石排水沟 | K135+050～K135+070I-1型排水沟 右 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-12-04
浆砌片石排水沟 | K135+170～K135+190I-1型排水沟 右 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2018-01-22
浆砌片石排水沟 | K135+328～K135+390I-2型排水沟 左
浆砌片石排水沟 | K135+390～K135+496I-1型排水沟 左 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-11-20
浆砌片石排水沟 | K135+410～K135+510I-1型排水沟 右 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-05-09
浆砌片石排水沟 | K135+510～K135+568I-2型排水沟 右 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-02-23
浆砌片石排水沟 | K136+515～K136+530I-2型排水沟 右 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2018-02-24
浆砌片石排水沟 | K134+530～K134+570I-1型排水沟 右 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2018-02-25
浆砌片石排水沟 | K135+568～K135+588I-1型排水沟 右 | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 2018-02-24
浆砌片石排水沟 | K135+570～K135+610I-2型排水沟 左 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-11-21
浆砌片石排水沟 | K135+574～K135+690I-1型排水沟 左 | 2017-10-22 | 2017-10-23 | 2018-02-26
浆砌片石排水沟 | K135+588～K135+610I-1型排水沟 右 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-26
浆砌片石排水沟 | K135+610～K135+630I-1型排水沟 右 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-05-09
浆砌片石排水沟 | K135+630～K135+650I-2型排水沟 右 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-05-09
浆砌片石排水沟 | K135+650～K135+690I-1型排水沟 右 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-05-10
浆砌片石排水沟 | K135+710～K135+750I-1型排水沟 右 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-26
浆砌片石排水沟 | K135+750～K135+770I-2型排水沟 右 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2018-01-23
浆砌片石排水沟 | K135+750～K135+790I-1型排水沟 左 | 2017-12-23 | 2017-12-23 | 2018-01-20
浆砌片石排水沟 | K135+770～K135+790I-1型排水沟 右 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2018-01-23
浆砌片石排水沟 | K135+790～K135+830I-2型排水沟 右 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2018-01-18
浆砌片石排水沟 | K135+790～K135+830I-2型排水沟 左 | 2017-12-24 | 2017-12-24 | 2018-01-21
浆砌片石排水沟 | K135+830～K135+850I-1型排水沟 右 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2018-01-18
浆砌片石排水沟 | K135+830～K135+850I-1型排水沟 左 | 2017-12-24 | 2017-12-24 | 2018-01-21
浆砌片石排水沟 | K135+870～K135+910I-1型排水沟 右 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-11-13
浆砌片石排水沟 | K135+910～K135+930I-2型排水沟 右 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-11-13
浆砌片石排水沟 | K135+930～K135+942I-1型排水沟 右 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-11-13
浆砌片石排水沟 | K135+970～K136+010I-1型排水沟 左 | 2017-12-24 | 2017-12-24 | 2018-01-21
浆砌片石排水沟 | K135+979～K136+010I-2型排水沟 右 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2018-01-18
浆砌片石排水沟 | K136+150～K136+170I-1型排水沟 左 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 2017-11-03
浆砌片石排水沟 | K136+170～K136+250I-1型排水沟 右 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2017-11-08
浆砌片石排水沟 | K136+170～K136+280I-2型排水沟 左 | 2017-10-07 | 2017-10-07 | 2017-11-04
浆砌片石排水沟 | K136+250～K136+290I-2型排水沟 右 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2017-11-08
浆砌片石排水沟 | K136+290～K136+328I-1型排水沟 右 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 2017-11-09
浆砌片石排水沟 | K136+333～K136+377I-1型排水沟 左 | 2017-12-24 | 2017-12-24 | 2018-01-21
浆砌片石排水沟 | K136+490～K136+515I-1型排水沟 右 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2018-01-17
浆砌片石排水沟 | K137+310～K137+367I-2型排水沟 右 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-05-10
浆砌片石排水沟 | K137+330～K137+353I-1型排水沟 左 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-05-08
浆砌片石排水沟 | K137+420～K137+430I-1型排水沟 左 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-01-31
浆砌片石排水沟 | K137+431～K137+610I-1型排水沟 右 | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 2018-02-04
浆砌片石排水沟 | K137+470～K137+570I-1型排水沟 左 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-01-31
浆砌片石排水沟 | K137+610～K137+630I-1型排水沟 左 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-02-01
浆砌片石排水沟 | K137+610～K137+630I-2型排水沟 右 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-02-05
浆砌片石排水沟 | K137+630～K137+650I-1型排水沟 右 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-02-05
浆砌片石排水沟 | K137+830～K137+890I-2型排水沟 左 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-02-02
浆砌片石排水沟 | K137+890～K137+930I-1型排水沟 右 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-02-27
浆砌片石排水沟 | K137+890～K137+930I-1型排水沟 左 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-02-02
浆砌片石排水沟 | K137+930～K137+950I-2型排水沟 右 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-02-28
浆砌片石排水沟 | K138+169～K138+250I-1型排水沟 右 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-02-07
浆砌片石排水沟 | K138+169～K138+272I-1型排水沟 左 | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 2018-02-04
浆砌片石排水沟 | K138+272～K138+370I-2型排水沟 左 | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 2018-02-04
浆砌片石排水沟 | K138+310～K138+370I-1型排水沟 右 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-05-10
浆砌片石排水沟 | K138+370～K138+410I-1型排水沟 左 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-05-08
浆砌片石排水沟 | K138+490～K138+530I-1型排水沟 右 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-05-08
浆砌片石排水沟 | K138+451～K138+550I-1型排水沟 左 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-02-22
浆砌片石排水沟 | K138+530～K138+633I-2型排水沟 右 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01
浆砌片石排水沟 | K138+550～K138+634I-1型排水沟 左 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-02-22
浆砌片石排水沟 | K129+744～K131+010I-1型排水沟 右 | 2018-05-05 | 2018-05-07 | 2018-06-04
浆砌片石排水沟 | K129+750～K129+757I—2型排水沟 左 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 2018-06-30
浆砌片石排水沟 | K129+860～K130+030I—1型排水沟 左 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-07-06
浆砌片石排水沟 | K130+030～K130+061I—2型排水沟 左 | 2018-08-12 | 2018-08-12 | 2018-09-09
浆砌片石排水沟 | K130+061I—1型排水沟 左
浆砌片石排水沟 | K130+210～K130+267I—1型排水沟 左 | 2018-06-03 | 2018-06-03 | 2018-07-01
浆砌片石排水沟 | K130+267I—1型排水沟 左 | 2018-08-12 | 2018-08-12 | 2018-09-09
浆砌片石排水沟 | K130+343I—1型排水沟 左 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-09-10
浆砌片石排水沟 | K130+343～K130+375I—1型排水沟 左 | 2018-06-03 | 2018-06-03 | 2018-07-01
浆砌片石排水沟 | K130+456～K130+673I—1型排水沟 左 | 2017-10-15 | 2017-10-15 | 2017-11-12
浆砌片石排水沟 | K129+750～K129+757I—1型排水沟 右 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-07-02
浆砌片石排水沟 | K129+860～K130+021I—1型排水沟 右 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-09-11
浆砌片石排水沟 | K130+080～K130+150I—1型排水沟 右 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-07-02
浆砌片石排水沟 | K130+210～K130+267I—1型排水沟 右 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-07-03
浆砌片石排水沟 | K130+343I—1型排水沟 右 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 2018-09-12
浆砌片石排水沟 | K130+343～K130+570I—1型排水沟 右 | 2017-08-13 | 2017-08-14 | 2017-09-11
浆砌片石排水沟 | K130+590～K130+673I—1型排水沟 右 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-06-05
浆砌片石排水沟 | K130+610I—1型排水沟 右 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 2018-09-12
浆砌片石排水沟 | AKO+095～AKO+125I—1型排水沟 右 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-05-11
浆砌片石排水沟 | AKO+000～AKO+169I—1型排水沟 右 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-11-21
浆砌片石排水沟 | BKO+175～BKO+275I—1型排水沟 左 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-05-11
浆砌片石排水沟 | BKO+125～BKO+140I—1型排水沟 右 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-05-11
浆砌片石排水沟 | BKO+140～BKO+300I—2型排水沟 右 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-11-22
浆砌片石排水沟 | BKO+300～BKO+365I—1型排水沟 右 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-03-02
浆砌片石排水沟 | CKO+200～CKO+225I—1型排水沟 左 | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 2018-05-12
浆砌片石排水沟 | CKO+315～CKO+331I—1型排水沟 左 | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 2018-05-12
浆砌片石排水沟 | CKO+126～CKO+225I—1型排水沟 右 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-09-08
浆砌片石排水沟 | CKO+315～CKO+331I—1型排水沟 左 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-06-05
浆砌片石排水沟 | DKO+095～DKO+165I—1型排水沟 左 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-11-24
浆砌片石排水沟 | DKO+063～DKO+120I—1型排水沟 右 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-11-24
浆砌片石排水沟 | DKO+120～DKO+160I—2型排水沟 右 | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 2018-03-04
浆砌片石排水沟 | DKO+160～DKO+225I—1型排水沟 右 | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 2018-03-04
浆砌片石排水沟 | DKO+255～DKO+280I—1型排水沟 右 | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 2018-03-04
浆砌片石排水沟 | DKO+280～DKO+310I—1型排水沟 右 | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 2018-03-04
浆砌片石排水沟 | EKO+000～EKO+165I—1型排水沟 左 | 2018-04-15 | 2018-04-15 | 2018-05-13
浆砌片石排水沟 | EKO+245～EKO+285I—1型排水沟 左 | 2018-04-15 | 2018-04-15 | 2018-05-13
浆砌片石排水沟 | EKO+325～EKO+355I—1型排水沟 左 | 2018-04-15 | 2018-04-15 | 2018-05-13
浆砌片石排水沟 | EKO+355～EKO+375I—2型排水沟 左 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-05-14
浆砌片石排水沟 | EKO+375～EKO+430I—1型排水沟 左 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-05-14
浆砌片石排水沟 | EKO+430～EKO+530I—1型排水沟 左 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-06-06
浆砌片石排水沟 | EKO+530～EKO+545I—1型排水沟 左 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-06-06
浆砌片石排水沟 | EKO+615～EKO+655I—1型排水沟 左 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-06-06
浆砌片石排水沟 | EKO+630I—1型排水沟 左 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-09-13
浆砌片石排水沟 | EKO+655～EKO+665I—1型排水沟 左 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-07-03
浆砌片石排水沟 | EKO+000～EKO+075I—1型排水沟 右 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-02-07
浆砌片石排水沟 | EKO+105～EKO+165I—1型排水沟 右 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-05-15
浆砌片石排水沟 | EKO+270～EKO+305I—1型排水沟 右 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-05-15
浆砌片石排水沟 | EKO+395～EKO+475I—1型排水沟 右 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-09-13
浆砌片石排水沟 | EKO+430I—1型排水沟 右
截水沟 | K136+050～K136+090IV型平台截水沟 左
截水沟 | K136+970～K137+110IV型平台截水沟 右
截水沟 | K138+390～K138+410IV型平台截水沟 右 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-07-08
急流槽 | K129+450A式急流槽 右
急流槽 | K129+650A式急流槽 左
急流槽 | K129+740A式急流槽 左
急流槽 | K130+750A式急流槽 右
急流槽 | K130+800A式急流槽 左
急流槽 | K130+850A式急流槽 右
急流槽 | K130+900A式急流槽 左
急流槽 | K130+950A式急流槽 左
急流槽 | K131+000A式急流槽 左
急流槽 | K131+090A式急流槽 左
急流槽 | K131+140A式急流槽 右
急流槽 | K131+190A式急流槽 左
急流槽 | K131+240A式急流槽 左
急流槽 | K131+340A式急流槽 左
急流槽 | K131+440A式急流槽 右
急流槽 | K131+540A式急流槽 右
急流槽 | K131+630B式急流槽 左
急流槽 | K131+640A式急流槽 右
急流槽 | K131+740A式急流槽 左
急流槽 | K131+840A式急流槽 左
急流槽 | K131+940A式急流槽 右
急流槽 | K132+025A式急流槽 左
急流槽 | K132+120A式急流槽 右
急流槽 | K132+220A式急流槽 右
急流槽 | K132+886C式急流槽 右
急流槽 | K132+886C式急流槽 左
急流槽 | K133+015C式急流槽 右 |  | 2018-06-10 | 2018-07-08
急流槽 | K133+015C式急流槽 左 |  | 2018-06-10 | 2018-07-08
急流槽 | K133+100A式急流槽 右 |  | 2018-06-10 | 2018-07-08
急流槽 | K133+150A式急流槽 右 |  | 2018-06-10 | 2018-07-08
急流槽 | K133+200A式急流槽 右 |  | 2018-06-10 | 2018-07-08
急流槽 | K133+250A式急流槽 右 |  | 2018-06-10 | 2018-07-08
急流槽 | K133+300A式急流槽 右 |  | 2018-06-10 | 2018-07-08
急流槽 | K133+350A式急流槽 右 |  | 2018-06-10 | 2018-07-08
急流槽 | K133+400A式急流槽 右 |  | 2018-06-10 | 2018-07-08
急流槽 | K133+450A式急流槽 右 |  | 2018-06-10 | 2018-07-08
急流槽 | K133+500A式急流槽 右 |  | 2018-06-10 | 2018-07-08
急流槽 | K133+700A式急流槽 右 |  | 2018-06-10 | 2018-07-08
急流槽 | K133+750A式急流槽 右 |  | 2018-06-10 | 2018-07-08
急流槽 | K133+800A式急流槽 右 |  | 2018-06-10 | 2018-07-08
急流槽 | K133+850A式急流槽 右 |  | 2018-06-10 | 2018-07-08
急流槽 | K133+900A式急流槽 左 |  | 2018-06-10 | 2018-07-08
急流槽 | K134+000A式急流槽 右 |  | 2018-06-10 | 2018-07-08
急流槽 | K134+100A式急流槽 右 |  | 2018-06-10 | 2018-07-08
急流槽 | K134+200A式急流槽 左 |  | 2018-06-10 | 2018-07-08
急流槽 | K134+300A式急流槽 左 |  | 2018-06-10 | 2018-07-08
急流槽 | K134+400A式急流槽 左 |  | 2018-06-10 | 2018-07-08
急流槽 | K134+800A式急流槽 左 |  | 2018-06-10 | 2018-07-08
急流槽 | K134+900A式急流槽 左 |  | 2018-06-10 | 2018-07-08
急流槽 | K135+000A式急流槽 右 |  | 2018-06-11 | 2018-07-09
急流槽 | K135+100A式急流槽 左 |  | 2018-06-11 | 2018-07-09
急流槽 | K135+450A式急流槽 右 |  | 2018-06-11 | 2018-07-09
急流槽 | K135+500A式急流槽 左 |  | 2018-06-11 | 2018-07-09
急流槽 | K135+550A式急流槽 左 |  | 2018-06-11 | 2018-07-09
急流槽 | K135+600A式急流槽 左 |  | 2018-06-11 | 2018-07-09
急流槽 | K135+650A式急流槽 左 |  | 2018-06-11 | 2018-07-09
急流槽 | K135+750A式急流槽 右 |  | 2018-06-11 | 2018-07-09
急流槽 | K135+800A式急流槽 左 |  | 2018-06-11 | 2018-07-09
急流槽 | K135+900A式急流槽 右 |  | 2018-06-11 | 2018-07-09
急流槽 | K136+200A式急流槽 左 |  | 2018-06-11 | 2018-07-09
急流槽 | K136+300A式急流槽 左 |  | 2018-06-11 | 2018-07-09
急流槽 | K136+350A式急流槽 左 |  | 2018-06-11 | 2018-07-09
急流槽 | K136+500A式急流槽 右 |  | 2018-06-11 | 2018-07-09
急流槽 | k136+600A式急流槽 左 |  | 2018-06-11 | 2018-07-09
急流槽 | K137+350A式急流槽 右 |  | 2018-06-12 | 2018-07-10
急流槽 | K137+400A式急流槽 右 |  | 2018-06-12 | 2018-07-10
急流槽 | K137+500A式急流槽 左 |  | 2018-06-12 | 2018-07-10
急流槽 | K137+550A式急流槽 左 |  | 2018-06-12 | 2018-07-10
急流槽 | K137+600A式急流槽 右 |  | 2018-06-12 | 2018-07-10
急流槽 | K137+900A式急流槽 左 |  | 2018-06-12 | 2018-07-10
急流槽 | K137+950B式急流槽 右 |  | 2018-06-12 | 2018-07-10
急流槽 | K138+180B式急流槽 右 |  | 2018-06-12 | 2018-07-10
急流槽 | K138+220A式急流槽 右 |  | 2018-06-12 | 2018-07-10
急流槽 | K138+270B式急流槽 在 |  | 2018-06-12 | 2018-07-10
急流槽 | K138+320A式急流槽 左 |  | 2018-06-12 | 2018-07-10
急流槽 | K138+380B式急流槽 右 |  | 2018-06-12 | 2018-07-10
急流槽 | K138+450A式急流槽 左 |  | 2018-06-12 | 2018-07-10
急流槽 | K138+550A式急流槽 右 |  | 2018-06-12 | 2018-07-10
急流槽 | K138+633A式急流槽 左 |  | 2018-06-12 | 2018-07-10
急流槽 | K138+550A式急流槽 左 |  | 2018-06-12 | 2018-07-10
急流槽 | K129+860A式急流槽 左
急流槽 | K129+960A式急流槽 左
急流槽 | K130+060A式急流槽 左
急流槽 | K130+160A式急流槽 右
急流槽 | K130+260A式急流槽 左
急流槽 | K130+360A式急流槽 左
急流槽 | K130+460A式急流槽 右
急流槽 | K130+530A式急流槽 右
急流槽 | K130+580A式急流槽 左
急流槽 | K130+630A式急流槽 左
急流槽 | K130+674A式急流槽 右

## 混凝土盖板边沟
C20混凝土盖板边沟 | 分项工程 | 施工开始时间 | 施工结束时间 | 28D日期
C21混凝土盖板边沟 | K130+744～K130+770盖板边沟I沟 左
C22混凝土盖板边沟 | K131+113～K131+190盖板边沟I沟 左 |  | 2018-04-11 | 2018-05-09
C23混凝土盖板边沟 | K131+290～K131+330盖板边沟I沟 右 |  | 2018-04-11 | 2018-05-09
C24混凝土盖板边沟 | K131+630～K131+710盖板边沟I沟 左 |  | 2018-02-06 | 2018-03-06
C25混凝土盖板边沟 | K132+150～K132+210盖板边沟I沟 左 |  | 2018-02-06 | 2018-03-06
C26混凝土盖板边沟 | K132+310～K132+520盖板边沟II沟 右 |  | 2018-02-07 | 2018-03-07
C27混凝土盖板边沟 | K132+370～K132+520盖板边沟I沟 左 |  | 2018-02-06 | 2018-03-06
C28混凝土盖板边沟 | K132+520～K132+724盖板边沟I沟 左 |  | 2018-04-18 | 2018-05-16
C29混凝土盖板边沟 | K132+520～K132+730盖板边沟II沟 右 |  | 2018-02-09 | 2018-03-09
C30混凝土盖板边沟 | K132+730～K132+750盖板边沟II沟 右 |  | 2018-04-19 | 2018-05-17
C31混凝土盖板边沟 | K132+753～K132+873盖板边沟I沟 左 |  | 2018-04-18 | 2018-05-16
C32混凝土盖板边沟 | K132+790～K132+830盖板边沟II沟 右 |  | 2018-04-25 | 2018-05-23
C33混凝土盖板边沟 | K133+550～K133+590盖板边沟I沟 右
C34混凝土盖板边沟 | K133+570～K133+590盖板边沟I沟 左
C35混凝土盖板边沟 | K133+990～K134+068盖板边沟I沟 左 |  | 2018-01-07 | 2018-02-04
C36混凝土盖板边沟 | K134+030～K134+090盖板边沟I沟 右 |  | 2017-12-15 | 2018-01-12
C37混凝土盖板边沟 | K134+130～K134+150盖板边沟I沟 左 |  | 2018-01-07 | 2018-02-04
C38混凝土盖板边沟 | K134+230～K134+270盖板边沟I沟 右 |  | 2017-12-13 | 2018-01-10
C39混凝土盖板边沟 | K134+250～K134+270盖板边沟I沟 左 |  | 2018-02-07 | 2018-03-07
C40混凝土盖板边沟 | K134+420～K134+530盖板边沟I沟 右
C41混凝土盖板边沟 | K134+450～K134+770盖板边沟II沟 左 |  | 2017-11-21 | 2017-12-19
C42混凝土盖板边沟 | K134+570～K134+810盖板边沟I沟 右 |  | 2017-08-14 | 2017-09-11
C43混凝土盖板边沟 | K134+930～K134+970盖板边沟I沟 右 |  | 2017-12-16 | 2018-01-13
C44混凝土盖板边沟 | K134+950～K135+010盖板边沟I沟 左 |  | 2017-12-15 | 2018-01-12
C45混凝土盖板边沟 | K135+070～K135+170盖板边沟I沟 右 |  | 2017-11-14 | 2017-12-12
C46混凝土盖板边沟 | K135+130～K135+328盖板边沟II沟 左 |  | 2017-10-09 | 2017-11-06
C47混凝土盖板边沟 | K135+190～K135+410盖板边沟I沟 右 |  | 2017-11-11 | 2017-12-09
C48混凝土盖板边沟 | K135+690～K135+710盖板边沟I沟 右 |  | 2018-05-08 | 2018-06-05
C49混凝土盖板边沟 | K135+690～K135+750盖板边沟I沟 左 |  | 2018-02-08 | 2018-03-08
C50混凝土盖板边沟 | K135+850～K135+870盖板边沟I沟 右 |  | 2017-11-21 | 2017-12-19
C51混凝土盖板边沟 | K135+850～K135+970盖板边沟I沟 左 |  | 2017-11-21 | 2017-12-19
C52混凝土盖板边沟 | K136+010～K136+150盖板边沟II沟 左 |  | 2017-09-10 | 2017-10-08
C53混凝土盖板边沟 | K136+010～K136+170盖板边沟I沟 右 |  | 2017-10-21 | 2017-11-18
C54混凝土盖板边沟 | K136+328～K136+490盖板边沟I沟 右 |  | 2017-10-22 | 2017-11-19
C55混凝土盖板边沟 | K136+409～K136+505盖板边沟II沟 左 |  | 2017-10-09 | 2017-11-06
C56混凝土盖板边沟 | K136+610～K136+670盖板边沟I沟 右 |  | 2017-11-11 | 2017-12-08 | 台账上有两个
C57混凝土盖板边沟 | k136+710-k136+850盖板边沟II沟 左 |  | 2017-11-20 | 2017-11-21
C58混凝土盖板边沟 | k136+910-k137+330盖板边沟II沟 左 |  | 2018-08-12 | 2018-08-13
C59混凝土盖板边沟 | K136+940～K137+310盖板边沟I沟 右 |  | 2018-07-09 | 2018-07-14
C60混凝土盖板边沟 | K137+430～K137+470盖板边沟I沟 左 |  | 2018-02-08 | 2018-03-08
C61混凝土盖板边沟 | K137+630～K137+830盖板边沟I沟 左 |  | 2018-01-11 | 2018-02-08
C62混凝土盖板边沟 | K137+650～K137+890盖板边沟II沟 右 |  | 2018-02-09 | 2018-03-09
C63混凝土盖板边沟 | K137+930～K138+169盖板边沟I沟 左 |  | 2017-12-15 | 2018-01-12
C64混凝土盖板边沟 | K137+970～K138+169盖板边沟I沟 右 |  | 2017-12-16 | 2018-01-13
C65混凝土盖板边沟 | K138+250～K138+310盖板边沟I沟 右 |  | 2018-01-11 | 2018-02-08
C66混凝土盖板边沟 | K138+370～K138+490盖板边沟I沟 右 |  | 2018-01-10 | 2018-02-07
C67混凝土盖板边沟 | K138+410～K138+434盖板边沟I沟 左 |  | 2018-04-19 | 2018-05-17
C68混凝土盖板边沟 | K130+570～K130+590盖板边沟I型 左 |  | 2018-05-10 | 2018-06-07
C69混凝土盖板边沟 | CKO+225～CKO+315盖板边沟I型 左 |  | 2018-05-10 | 2018-06-07
C70混凝土盖板边沟 | CKO+225～CKO+315盖板边沟I型 右 |  | 2018-05-10 | 2018-06-07
C71混凝土盖板边沟 | DKO+235～DKO+265盖板边沟I型 左 |  | 2018-05-10 | 2018-06-07
C72混凝土盖板边沟 | DKO+225～DKO+255盖板边沟I型 右 |  | 2018-05-10 | 2018-06-07
C73混凝土盖板边沟 | EKO+165～EKO+245盖板边沟I型 左 |  | 2018-09-22 | 2018-10-20
C74混凝土盖板边沟 | EKO+545～EKO+615盖板边沟I型 左 |  | 2018-04-10 | 2018-05-08
C75混凝土盖板边沟 | EKO+665～EKO+770盖板边沟I型 左 |  | 2017-12-16 | 2018-01-13
C76混凝土盖板边沟 | EKO+165～EKO+270盖板边沟I型 右 |  | 2018-09-22 | 2018-10-20
C77混凝土盖板边沟 | EKO+475～EKO+575盖板边沟I型 右 |  | 2017-12-16 | 2018-01-13
C78混凝土盖板边沟 | EKO+575～EKO+650盖板边沟II型 右 |  | 2017-12-17 | 2018-01-14
C79混凝土盖板边沟 | EKO+650～EKO+770盖板边沟I型 右 |  | 2017-12-18 | 2018-01-15
C20混凝土衡重式路肩墙 | EK0+420～EK0+480右侧衡重式挡土墙 |  | 2018-08-20 | 2018-09-17
C20混凝土护肩 | K137+950～K137+970段护肩

## 浆砌片石护坡
浆砌片石护坡 | 分项工程 | 施工开始时间 | 施工结束时间 | 28D日期
浆砌片石护坡 | K129+405～K129+420段右侧浆砌片石护坡 |  | 2017-06-07 | 2017-07-05
浆砌片石护坡 | K129+610～K129+675段左侧浆砌片石护坡 |  | 2017-12-21 | 2018-01-18
浆砌片石护坡 | K130+845～K130+875段左侧浆砌片石护坡 |  | 2018-02-05 | 2018-03-05
浆砌片石护坡 | K132+723.5～K132+752.5段左侧浆砌片石护坡 |  | 2018-08-22 | 2018-09-19
浆砌片石护坡 | K134+317.5～K134+400段左侧浆砌片石护坡 |  | 2017-07-31 | 2017-08-28
浆砌片石护坡 | K135+496.2～K135+573.5段左侧浆砌片石护坡 |  | 2017-11-14 | 2017-12-12
浆砌片石护坡 | K135+941.9～K135+979.3段左侧浆砌片石护坡 |  | 2018-02-06 | 2018-03-06
浆砌片石护坡 | K137+352.8～K137+420段左侧浆砌片石护坡 |  | 2017-11-15 | 2017-12-13
浆砌片石护坡 | K137+366.7～K137+431.2段右侧浆砌片石护坡 |  | 2018-02-08 | 2018-03-08
浆砌片石护坡 | K138+433.6～K138+450.5段右侧浆砌片石护坡 |  | 2018-02-09 | 2018-03-09
浆砌片石护坡 | K130+610～K130+640段右侧浆砌片石护坡 |  | 2017-12-21 | 2018-01-18
浆砌片石护坡 | EKO+075～EKO+105段右侧浆砌片石护坡 |  | 2017-09-18 | 2017-10-16
浆砌片石护坡 | EKO+305～EKO+395段右侧浆砌片石护坡 |  | 2017-10-10 | 2017-11-07
拱形骨架衬砌护坡 | K129+675～K129+730段左侧路堤拱形骨架衬砌护坡
拱形骨架衬砌护坡 | K130+820～K130+890段左侧路堤拱形骨架衬砌护坡
拱形骨架衬砌护坡 | K131+450～K131+590段左侧路堤拱形骨架衬砌护坡
拱形骨架衬砌护坡 | K135+470～K135+650段右侧路堤拱形骨架衬砌护坡
拱形骨架衬砌护坡 | K137+905～K137+950段右侧路堤拱形骨架衬砌护坡
拱形骨架衬砌护坡 | K138+190～K138+250段左侧路堤拱形骨架衬砌护坡
拱形骨架衬砌护坡 | k138+450-k138+550段左侧路堤拱形骨架衬砌护坡 |  | 2018-05-10 | 2018-06-07
拱形骨架衬砌护坡 | k138+510～K138+633.67段右侧路堤拱形骨架衬砌护坡 |  | 2018-05-10 | 2018-06-07
拱形骨架衬砌护坡 | K130+430～K130+673段左侧路堤拱形骨架衬砌护坡 |  | 2018-05-10 | 2018-06-07

## 喷播植草护坡
分项工程名称 | 里程位置 | 长度 | 工程量 | 施工时间 |  |  | 里程位置
喷播植草 | K129+490～K129+530段左侧喷播植草护坡 | 40 |  |  | 1 | K129+490～K129+530 | K129+490～K129+530 | 左侧喷播植草护坡 | K129+490～K129+530左侧喷播植草护坡 | K129+490～K129+530左侧喷播植草护坡
喷播植草 | K130+910～K131+009.5段左侧喷播植草护坡 | 99.5 |  |  | 2 |  | K130+910～K131+009.5 | 左侧喷播植草护坡 | K130+910～K131+009.5左侧喷播植草护坡 | K130+910～K131+009.5左侧喷播植草护坡
喷播植草 | K131+710～K131+770段左侧喷播植草护坡 | 60 |  |  | 3 |  | K131+710～K131+770 | 左侧喷播植草护坡 | K131+710～K131+770左侧喷播植草护坡 | K131+710～K131+770左侧喷播植草护坡
喷播植草 | K132+100.5～K132+150段左侧喷播植草护坡 | 49.5 |  |  | 4 |  | K132+100.5～K132+150 | 左侧喷播植草护坡 | K132+100.5～K132+150左侧喷播植草护坡 | K132+100.5～K132+150左侧喷播植草护坡
喷播植草 | K132+290～K132+370段左侧喷播植草护坡 | 80 |  |  | 5 |  | K132+290～K132+370 | 左侧喷播植草护坡 | K132+290～K132+370左侧喷播植草护坡 | K132+290～K132+370左侧喷播植草护坡
喷播植草 | K133+470～K133+650段左侧喷播植草护坡 | 180 |  |  | 6 |  | K133+470～K133+650 | 左侧喷播植草护坡 | K133+470～K133+650左侧喷播植草护坡 | K133+470～K133+650左侧喷播植草护坡
喷播植草 | K134+068～K134+312.5段左侧喷播植草护坡 | 244.5 |  |  | 7 |  | K134+068～K134+312.5 | 左侧喷播植草护坡 | K134+068～K134+312.5左侧喷播植草护坡 | K134+068～K134+312.5左侧喷播植草护坡
喷播植草 | K134+770～K134+830段左侧喷播植草护坡 | 60 |  |  | 8 |  | K134+770～K134+830 | 左侧喷播植草护坡 | K134+770～K134+830左侧喷播植草护坡 | K134+770～K134+830左侧喷播植草护坡
喷播植草 | K135+010～K135+130段左侧喷播植草护坡 | 120 |  |  | 9 |  | K135+010～K135+130 | 左侧喷播植草护坡 | K135+010～K135+130左侧喷播植草护坡 | K135+010～K135+130左侧喷播植草护坡
喷播植草 | K135+327.5～K135+490段左侧喷播植草护坡 | 162.5 |  |  | 10 |  | K135+327.5～K135+490 | 左侧喷播植草护坡 | K135+327.5～K135+490左侧喷播植草护坡 | K135+327.5～K135+490左侧喷播植草护坡
喷播植草 | K135+750～K135+850段左侧喷播植草护坡 | 100 |  |  | 11 |  | K135+750～K135+850 | 左侧喷播植草护坡 | K135+750～K135+850左侧喷播植草护坡 | K135+750～K135+850左侧喷播植草护坡
喷播植草 | K136+150～K136+250段左侧喷播植草护坡 | 100 |  |  | 12 |  | K136+150～K136+250 | 左侧喷播植草护坡 | K136+150～K136+250左侧喷播植草护坡 | K136+150～K136+250左侧喷播植草护坡
喷播植草 | K136+505～K136+570段左侧喷播植草护坡 | 65 |  |  | 13 |  | K136+505～K136+570 | 左侧喷播植草护坡 | K136+505～K136+570左侧喷播植草护坡 | K136+505～K136+570左侧喷播植草护坡
喷播植草 | K136+650～K136+710段左侧喷播植草护坡 | 60 |  |  | 14 |  | K136+650～K136+710 | 左侧喷播植草护坡 | K136+650～K136+710左侧喷播植草护坡 | K136+650～K136+710左侧喷播植草护坡
喷播植草 | K137+330～K137+490段左侧喷播植草护坡 | 160 |  |  | 15 |  | K137+330～K137+490 | 左侧喷播植草护坡 | K137+330～K137+490左侧喷播植草护坡 | K137+330～K137+490左侧喷播植草护坡
喷播植草 | K137+710～K137+750段左侧喷播植草护坡 | 40 |  |  | 16 |  | K137+710～K137+750 | 左侧喷播植草护坡 | K137+710～K137+750左侧喷播植草护坡 | K137+710～K137+750左侧喷播植草护坡
喷播植草 | K137+830～K137+890段左侧喷播植草护坡 | 60 |  |  | 17 |  | K137+830～K137+890 | 左侧喷播植草护坡 | K137+830～K137+890左侧喷播植草护坡 | K137+830～K137+890左侧喷播植草护坡
喷播植草 | K133+425～K133+450段左侧喷播植草护坡 | 25 |  |  | 18 |  | K133+425～K133+450 | 左侧喷播植草护坡 | K133+425～K133+450左侧喷播植草护坡 | K133+425～K133+450左侧喷播植草护坡
喷播植草 | K133+510～K133+530段左侧喷播植草护坡 | 20 |  |  | 19 |  | K133+510～K133+530 | 左侧喷播植草护坡 | K133+510～K133+530左侧喷播植草护坡 | K133+510～K133+530左侧喷播植草护坡
喷播植草 | K133+770～K133+830段左侧喷播植草护坡 | 60 |  |  | 20 |  | K133+770～K133+830 | 左侧喷播植草护坡 | K133+770～K133+830左侧喷播植草护坡 | K133+770～K133+830左侧喷播植草护坡
喷播植草 | K133+870～K133+890段左侧喷播植草护坡 | 20 |  |  | 21 |  | K133+870～K133+890 | 左侧喷播植草护坡 | K133+870～K133+890左侧喷播植草护坡 | K133+870～K133+890左侧喷播植草护坡
喷播植草 | K134+110～K134+130段左侧喷播植草护坡 | 20 |  |  | 22 |  | K134+110～K134+130 | 左侧喷播植草护坡 | K134+110～K134+130左侧喷播植草护坡 | K134+110～K134+130左侧喷播植草护坡
喷播植草 | K134+830～K134+870段左侧喷播植草护坡 | 40 |  |  | 23 |  | K134+830～K134+870 | 左侧喷播植草护坡 | K134+830～K134+870左侧喷播植草护坡 | K134+830～K134+870左侧喷播植草护坡
喷播植草 | K135+590～K135+630段左侧喷播植草护坡 | 40 |  |  | 24 |  | K135+590～K135+630 | 左侧喷播植草护坡 | K135+590～K135+630左侧喷播植草护坡 | K135+590～K135+630左侧喷播植草护坡
喷播植草 | K136+190～K136+230段左侧喷播植草护坡 | 40 |  |  | 25 |  | K136+190～K136+230 | 左侧喷播植草护坡 | K136+190～K136+230左侧喷播植草护坡 | K136+190～K136+230左侧喷播植草护坡
喷播植草 | K136+550～K136+610段左侧喷播植草护坡 | 60 |  |  | 26 |  | K136+550～K136+610 | 左侧喷播植草护坡 | K136+550～K136+610左侧喷播植草护坡 | K136+550～K136+610左侧喷播植草护坡
喷播植草 | K129+470～K129+550段右侧喷播植草护坡 | 80 |  |  | 27 |  | K129+470～K129+550 | 右侧喷播植草护坡 | K129+470～K129+550右侧喷播植草护坡 | K129+470～K129+550右侧喷播植草护坡
喷播植草 | K130+743.5～K130+790段右侧喷播植草护坡 | 46.5 |  |  | 28 |  | K130+743.5～K130+790 | 右侧喷播植草护坡 | K130+743.5～K130+790右侧喷播植草护坡 | K130+743.5～K130+790右侧喷播植草护坡
喷播植草 | K131+330～K131+430段右侧喷播植草护坡 | 100 |  |  | 29 |  | K131+330～K131+430 | 右侧喷播植草护坡 | K131+330～K131+430右侧喷播植草护坡 | K131+330～K131+430右侧喷播植草护坡
喷播植草 | K132+100.5～K132+230段右侧喷播植草护坡 | 129.5 |  |  | 30 |  | K132+100.5～K132+230 | 右侧喷播植草护坡 | K132+100.5～K132+230右侧喷播植草护坡 | K132+100.5～K132+230右侧喷播植草护坡
喷播植草 | K132+830～K132+885.5段右侧喷播植草护坡 | 55.5 |  |  | 31 |  | K132+830～K132+885.5 | 右侧喷播植草护坡 | K132+830～K132+885.5右侧喷播植草护坡 | K132+830～K132+885.5右侧喷播植草护坡
喷播植草 | K133+530～K133+650段右侧喷播植草护坡 | 120 |  |  | 32 |  | K133+530～K133+650 | 右侧喷播植草护坡 | K133+530～K133+650右侧喷播植草护坡 | K133+530～K133+650右侧喷播植草护坡
喷播植草 | K134+210～K134+312.5段右侧喷播植草护坡 | 102.5 |  |  | 33 |  | K134+210～K134+312.5 | 右侧喷播植草护坡 | K134+210～K134+312.5右侧喷播植草护坡 | K134+210～K134+312.5右侧喷播植草护坡
喷播植草 | K134+530～K134+570段右侧喷播植草护坡 | 40 |  |  | 34 |  | K134+530～K134+570 | 右侧喷播植草护坡 | K134+530～K134+570右侧喷播植草护坡 | K134+530～K134+570右侧喷播植草护坡
喷播植草 | K135+170～K135+190段右侧喷播植草护坡 | 20 |  |  | 35 |  | K135+170～K135+190 | 右侧喷播植草护坡 | K135+170～K135+190右侧喷播植草护坡 | K135+170～K135+190右侧喷播植草护坡
喷播植草 | K135+810～K136+010段右侧喷播植草护坡 | 200 |  |  | 36 |  | K135+810～K136+010 | 右侧喷播植草护坡 | K135+810～K136+010右侧喷播植草护坡 | K135+810～K136+010右侧喷播植草护坡
喷播植草 | K136+670～K136+740段右侧喷播植草护坡 | 70 |  |  | 37 |  | K136+670～K136+740 | 右侧喷播植草护坡 | K136+670～K136+740右侧喷播植草护坡 | K136+670～K136+740右侧喷播植草护坡
喷播植草 | K137+310～K137+570段右侧喷播植草护坡 | 260 |  |  | 38 |  | K137+310～K137+570 | 右侧喷播植草护坡 | K137+310～K137+570右侧喷播植草护坡 | K137+310～K137+570右侧喷播植草护坡
喷播植草 | K137+710～K137+770段右侧喷播植草护坡 | 60 |  |  | 39 |  | K137+710～K137+770 | 右侧喷播植草护坡 | K137+710～K137+770右侧喷播植草护坡 | K137+710～K137+770右侧喷播植草护坡
喷播植草 | K133+810～K133+870段右侧喷播植草护坡 | 60 |  |  | 40 |  | K133+810～K133+870 | 右侧喷播植草护坡 | K133+810～K133+870右侧喷播植草护坡 | K133+810～K133+870右侧喷播植草护坡
喷播植草 | K135+930～K135+950段右侧喷播植草护坡 | 20 |  |  | 41 |  | K135+930～K135+950 | 右侧喷播植草护坡 | K135+930～K135+950右侧喷播植草护坡 | K135+930～K135+950右侧喷播植草护坡
喷播植草 | K137+510～K137+550段右侧喷播植草护坡 | 40 |  |  | 42 |  | K137+510～K137+550 | 右侧喷播植草护坡 | K137+510～K137+550右侧喷播植草护坡 | K137+510～K137+550右侧喷播植草护坡
喷播植草 | K138+350～K138+370段右侧喷播植草护坡 | 20 |  |  | 43 |  | K138+350～K138+370 | 右侧喷播植草护坡 | K138+350～K138+370右侧喷播植草护坡 | K138+350～K138+370右侧喷播植草护坡
喷播植草 | K130+250～K130+266.5段左侧喷播植草护坡 | 16.5 |  |  | 44 |  | K130+250～K130+266.5 | 左侧喷播植草护坡 | K130+250～K130+266.5左侧喷播植草护坡 | K130+250～K130+266.5左侧喷播植草护坡
喷播植草 | AKO+040～AKO+080段左侧喷播植草护坡 | 40 |  |  | 45 |  | AKO+040～AKO+080 | 左侧喷播植草护坡 | AKO+040～AKO+080左侧喷播植草护坡 | AKO+040～AKO+080左侧喷播植草护坡
喷播植草 | AKO+140～AKO+168.74段左侧喷播植草护坡 | 28.7 |  |  | 46 |  | AKO+140～AKO+168.74 | 左侧喷播植草护坡 | AKO+140～AKO+168.74左侧喷播植草护坡 | AKO+140～AKO+168.74左侧喷播植草护坡
喷播植草 | BKO+135～BKO+175段左侧喷播植草护坡 | 40 |  |  | 47 |  | BKO+135～BKO+175 | 左侧喷播植草护坡 | BKO+135～BKO+175左侧喷播植草护坡 | BKO+135～BKO+175左侧喷播植草护坡
喷播植草 | BKO+275～BKO+305段左侧喷播植草护坡 | 30 |  |  | 48 |  | BKO+275～BKO+305 | 左侧喷播植草护坡 | BKO+275～BKO+305左侧喷播植草护坡 | BKO+275～BKO+305左侧喷播植草护坡
喷播植草 | CKO+145～CKO+225段左侧喷播植草护坡 | 80 |  |  | 49 |  | CKO+145～CKO+225 | 左侧喷播植草护坡 | CKO+145～CKO+225左侧喷播植草护坡 | CKO+145～CKO+225左侧喷播植草护坡
喷播植草 | DKO+175～DKO+235段左侧喷播植草护坡 | 60 |  |  | 50 |  | DKO+175～DKO+235 | 左侧喷播植草护坡 | DKO+175～DKO+235左侧喷播植草护坡 | DKO+175～DKO+235左侧喷播植草护坡
喷播植草 | EKO+115～EKO+165段左侧喷播植草护坡 | 50 |  |  | 51 |  | EKO+115～EKO+165 | 左侧喷播植草护坡 | EKO+115～EKO+165左侧喷播植草护坡 | EKO+115～EKO+165左侧喷播植草护坡
喷播植草 | EKO+610～EKO+665段左侧喷播植草护坡 | 55 |  |  | 52 |  | EKO+610～EKO+665 | 左侧喷播植草护坡 | EKO+610～EKO+665左侧喷播植草护坡 | EKO+610～EKO+665左侧喷播植草护坡
喷播植草 | K130+550～K130+590段右侧喷播植草护坡 | 40 |  |  | 53 |  | K130+550～K130+590 | 右侧喷播植草护坡 | K130+550～K130+590右侧喷播植草护坡 | K130+550～K130+590右侧喷播植草护坡
喷播植草 | CKO+315～CKO+331.46段右侧喷播植草护坡 | 16.5 |  |  | 54 |  | CKO+315～CKO+331.46 | 右侧喷播植草护坡 | CKO+315～CKO+331.46右侧喷播植草护坡 | CKO+315～CKO+331.46右侧喷播植草护坡
喷播植草 | DKO+062.69～DKO+095段右侧喷播植草护坡 | 32.3 |  |  | 55 |  | DKO+062.69～DKO+095 | 右侧喷播植草护坡 | DKO+062.69～DKO+095右侧喷播植草护坡 | DKO+062.69～DKO+095右侧喷播植草护坡
喷播植草 | DKO+195～DKO+225段右侧喷播植草护坡 | 30 |  |  | 56 |  | DKO+195～DKO+225 | 右侧喷播植草护坡 | DKO+195～DKO+225右侧喷播植草护坡 | DKO+195～DKO+225右侧喷播植草护坡
喷播植草 | K0+0～K0+065段右侧喷播植草护坡 | 65 |  |  | 57 |  | K0+0～K0+065 | 右侧喷播植草护坡 | K0+0～K0+065右侧喷播植草护坡 | K0+0～K0+065右侧喷播植草护坡
喷播植草 | K0+125～K0+165段右侧喷播植草护坡 | 40 |  |  | 58 |  | K0+125～K0+165 | 右侧喷播植草护坡 | K0+125～K0+165右侧喷播植草护坡 | K0+125～K0+165右侧喷播植草护坡
喷播植草 | K0+415～K0+480段右侧喷播植草护坡 | 65 |  |  | 59 |  | K0+415～K0+480 | 右侧喷播植草护坡 | K0+415～K0+480右侧喷播植草护坡 | K0+415～K0+480右侧喷播植草护坡

## 挂三维网植草护坡
分项工程名称 | 里程位置 | 长度 | 工程量 | 施工时间
挂三维网植草护坡 | K129+410～K129+490段左侧路堤挂三维网植草护坡 | 80
挂三维网植草护坡 | K129+530～K129+740段左侧路堤挂三维网植草护坡 | 210
挂三维网植草护坡 | K130+780～K130+910段左侧路堤挂三维网植草护坡 | 130
挂三维网植草护坡 | K131+075.5～K131+112.5段左侧路堤挂三维网植草护坡 | 37
挂三维网植草护坡 | K131+190～K131+630段左侧路堤挂三维网植草护坡 | 440
挂三维网植草护坡 | K131+770～K132+034.5段左侧路堤挂三维网植草护坡 | 264.5
挂三维网植草护坡 | K132+210～K132+290段左侧路堤挂三维网植草护坡 | 80
挂三维网植草护坡 | K129+120～K129+470段路堤右侧挂三维网植草护坡 | 350
挂三维网植草护坡 | K129+550～K129+740段路堤右侧挂三维网植草护坡 | 190
挂三维网植草护坡 | K130+790～K131+009.5段路堤右侧挂三维网植草护坡 | 219.5
挂三维网植草护坡 | K131+075.5～K131+290段路堤右侧挂三维网植草护坡 | 214.5
挂三维网植草护坡 | K131+430～K132+034.5段路堤右侧挂三维网植草护坡 | 604.5
挂三维网植草护坡 | K132+230～K132+310段路堤右侧挂三维网植草护坡 | 80
挂三维网植草护坡 | K133+014.5～K133+530段路堤右侧挂三维网植草护坡 | 515.5
挂三维网植草护坡 | K133+650～K134+210段路堤右侧挂三维网植草护坡 | 560
挂三维网植草护坡 | K134+312.5～K134+430段路堤右侧挂三维网植草护坡 | 117.5
挂三维网植草护坡 | K134+810～K135+070段路堤右侧挂三维网植草护坡 | 260
挂三维网植草护坡 | K135+410～K135+810段路堤右侧挂三维网植草护坡 | 400
挂三维网植草护坡 | K136+170～K136+327.5段路堤右侧挂三维网植草护坡 | 157.5
挂三维网植草护坡 | K136+490～K136+610段路堤右侧挂三维网植草护坡 | 120
挂三维网植草护坡 | K137+570～K137+650段路堤右侧挂三维网植草护坡 | 80
挂三维网植草护坡 | K137+890～K137+970段路堤右侧挂三维网植草护坡 | 80
挂三维网植草护坡 | K138+168.5～K138+251.5段路堤右侧挂三维网植草护坡 | 83
挂三维网植草护坡 | K138+310～K138+370段路堤右侧挂三维网植草护坡 | 60
挂三维网植草护坡 | K138+490～K138+633.67段路堤右侧挂三维网植草护坡 | 143.7
挂三维网植草护坡 | K133+014.5～K133+470段左侧路堤挂三维网植草护坡 | 455.5
挂三维网植草护坡 | K133+650～K134+990段左侧路堤挂三维网植草护坡 | 340
挂三维网植草护坡 | K134+312.5～K134+450段左侧路堤挂三维网植草护坡 | 137.5
挂三维网植草护坡 | K134+830～K134+950段左侧路堤挂三维网植草护坡 | 120
挂三维网植草护坡 | K135+490～K135+690段左侧路堤挂三维网植草护坡 | 200
挂三维网植草护坡 | K136+250～K136+410段左侧路堤挂三维网植草护坡 | 160
挂三维网植草护坡 | K136+570～K136+650段左侧路堤挂三维网植草护坡 | 80
挂三维网植草护坡 | K137+490～K137+630段左侧路堤挂三维网植草护坡 | 140
挂三维网植草护坡 | K137+890～K137+930段左侧路堤挂三维网植草护坡 | 40
挂三维网植草护坡 | K138+168.5～K138+633.67段左侧路堤挂三维网植草护坡 | 465.2
挂三维网植草护坡 | K129+750～K129+756段路堤左侧挂三维网植草护坡 | 6
挂三维网植草护坡 | K129+859.5～K130+060.77段路堤左侧挂三维网植草护坡 | 201.3
挂三维网植草护坡 | K130+150～K130+250段路堤左侧挂三维网植草护坡 | 100
挂三维网植草护坡 | K130+360～K130+673段路堤左侧挂三维网植草护坡 | 313
挂三维网植草护坡 | K129+750～K129+756段路堤右侧挂三维网植草护坡 | 6
挂三维网植草护坡 | K129+859.5～K130+266.5段路堤右侧挂三维网植草护坡 | 407
挂三维网植草护坡 | K130+342.5～K130+550段路堤右侧挂三维网植草护坡 | 207.5
挂三维网植草护坡 | K130+590～K130+673段路堤右侧挂三维网植草护坡 | 83
挂三维网植草护坡 | AKO+080～AKO+140段路堤右侧挂三维网植草护坡 | 60
挂三维网植草护坡 | AKO+000～AKO+168.74段路堤左侧挂三维网植草护坡 | 168.7
挂三维网植草护坡 | BKO+175～BKO+275段路堤左侧挂三维网植草护坡 | 100
挂三维网植草护坡 | BKO+125.3～BKO+164.82段路堤右侧挂三维网植草护坡 | 39.4
挂三维网植草护坡 | CKO+125.95～CKO+225段路堤右侧挂三维网植草护坡 | 99
挂三维网植草护坡 | DKO+070～DKO+175段路堤左侧挂三维网植草护坡 | 105
挂三维网植草护坡 | DKO+095～DKO+195段路堤右侧挂三维网植草护坡 | 100
挂三维网植草护坡 | DKO+255～DKO+310.39段路堤右侧挂三维网植草护坡 | 55.4
挂三维网植草护坡 | EKO+0～EKO+115段路堤左侧挂三维网植草护坡 | 115
挂三维网植草护坡 | EKO+245～EKO+545段路堤左侧挂三维网植草护坡 | 300
挂三维网植草护坡 | EKO+065～EKO+125段路堤右侧挂三维网植草护坡 | 60
挂三维网植草护坡 | EKO+265～EKO+415段路堤右侧挂三维网植草护坡 | 150

## 挂CF网植草护坡
分项工程名称 | 里程位置 | 长度 | 工程量 | 施工时间
挂CF网植草护坡 | K130+743.5～K130+780段路堑左侧挂CF网植草护坡 | 36.5
挂CF网植草护坡 | K131+112.5～K131+190段路堑左侧挂CF网植草护坡 | 77.5
挂CF网植草护坡 | K131+630～K131+710段路堑左侧挂CF网植草护坡 | 80
挂CF网植草护坡 | K132+150～K132+210段路堑左侧挂CF网植草护坡 | 60
挂CF网植草护坡 | K132+370～K132+520段路堑左侧挂CF网植草护坡 | 150
挂CF网植草护坡 | K132+520～K132+885.5段路堑左侧挂CF网植草护坡 | 365.5
挂CF网植草护坡 | K133+990～K134+068段路堑左侧挂CF网植草护坡 | 78
挂CF网植草护坡 | K134+450～K134+770段路堑左侧挂CF网植草护坡 | 320
挂CF网植草护坡 | K134+950～K135+010段路堑左侧挂CF网植草护坡 | 60
挂CF网植草护坡 | K135+130～K135+327.5段路堑左侧挂CF网植草护坡 | 197.5
挂CF网植草护坡 | K135+690～K135+750段路堑左侧挂CF网植草护坡 | 60
挂CF网植草护坡 | K135+850～K136+150段路堑左侧挂CF网植草护坡 | 300
挂CF网植草护坡 | K136+410～K136+505段路堑左侧挂CF网植草护坡 | 95
挂CF网植草护坡 | K136+710～K137+330段路堑左侧挂CF网植草护坡 | 620
挂CF网植草护坡 | K137+630～K137+710段路堑左侧挂CF网植草护坡 | 80
挂CF网植草护坡 | K137+750～K137+830段路堑左侧挂CF网植草护坡 | 80
挂CF网植草护坡 | K137+930～K138+168.5段路堑左侧挂CF网植草护坡 | 238.5
挂CF网植草护坡 | K131+290～K131+330段路堑右侧挂CF网植草护坡 | 40
挂CF网植草护坡 | K132+310～K132+520段路堑右侧挂CF网植草护坡 | 210
挂CF网植草护坡 | K132+520～K132+830段路堑右侧挂CF网植草护坡 | 310
挂CF网植草护坡 | K134+430～K134+530段路堑右侧挂CF网植草护坡 | 100
挂CF网植草护坡 | K134+570～K134+810段路堑右侧挂CF网植草护坡 | 240
挂CF网植草护坡 | K134+930～K134+970段路堑右侧挂CF网植草护坡 | 40
挂CF网植草护坡 | K135+070～K135+170段路堑右侧挂CF网植草护坡 | 100
挂CF网植草护坡 | K135+190～K135+410段路堑右侧挂CF网植草护坡 | 220
挂CF网植草护坡 | K136+010～K136+170段路堑右侧挂CF网植草护坡 | 160
挂CF网植草护坡 | K136+327.5～K136+490段路堑右侧挂CF网植草护坡 | 162.5
挂CF网植草护坡 | K136+610～K136+670段路堑右侧挂CF网植草护坡 | 60
挂CF网植草护坡 | K136+940～K137+310段路堑右侧挂CF网植草护坡 | 370
挂CF网植草护坡 | K137+650～K137+710段路堑右侧挂CF网植草护坡 | 60
挂CF网植草护坡 | K137+770～K137+890段路堑右侧挂CF网植草护坡 | 120
挂CF网植草护坡 | K137+970～K138+168.5段路堑右侧挂CF网植草护坡 | 198.5
挂CF网植草护坡 | K138+251.5～K138+310段路堑右侧挂CF网植草护坡 | 58.5
挂CF网植草护坡 | K138+370～K138+490段路堑右侧挂CF网植草护坡 | 120
挂CF网植草护坡 | CKO+225～CKO+325段路堑左侧挂CF网植草护坡 | 100
挂CF网植草护坡 | EKO+165～EKO+245段路堑左侧挂CF网植草护坡 | 80
挂CF网植草护坡 | EKO+545～EKO+610段路堑左侧挂CF网植草护坡 | 65
挂CF网植草护坡 | EKO+665～EKO+770段路堑左侧挂CF网植草护坡 | 105
挂CF网植草护坡 | CKO+225～CKO+315段路堑右侧挂CF网植草护坡 | 90
挂CF网植草护坡 | DKO+225～DKO+255段路堑右侧挂CF网植草护坡 | 30
挂CF网植草护坡 | EKO+165～EKO+265段路堑右侧挂CF网植草护坡 | 100
挂CF网植草护坡 | EKO+480～EKO+770段路堑右侧挂CF网植草护坡 | 290

## 挂铁丝网
分项工程名称 | 里程位置 | 长度 | 工程量 | 施工时间
挂铁丝网喷基材植草防护 | K136+970～K137+110段右侧路堑挂铁丝网喷基材植草防护 | 140
| K138+390～K138+410段右侧路堑挂铁丝网喷基材植草防护 | 20
| K136+050～K136+090段左侧路堑挂铁丝网喷基材植草防护 | 40